## EXEMPLO - Gerenciamento de proj
MODELO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS JURÍDICOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA | STATUS | % CONCLUÍDO
Beta Legal Partners |  |  |  | 00/00/0000 | Em andamento | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | TRABALHO ESTIMADO | TRABALHO REAL | COMENTÁRIOS
Incorporação de empresa | John K | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Concluído | Alta | 8 | 8
Aquisição de empresa | Bob C. | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Não iniciado | Média | 15 | 12
Defesa de responsabilidade | Kristin R. | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Em andamento | Baixa | 10 | 8
Pedido de patente | Donald W. | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Concluído | Baixa | 8 | 8
Tarefa 5 |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Em andamento | Média | 25 | 28
Tarefa 6 |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Concluído | Baixa | 8 | 8
Tarefa 7 |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | Em espera | Alta | 20 | 18.5
Tarefa 8 |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | Atrasado | Alta | 8 | 8
Tarefa 9 |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | Concluído | Média | 8 | 8
Tarefa 10 |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | Não iniciado | Alta | 8 | 8
Tarefa 11 |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Em espera | Baixa | 8 | 8
Tarefa 12 |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Concluído | Alta | 2.5 | 3
[6 empty] | TOTAIS | 128.5 | 125.5
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | CUSTO PLANEJADO VS. CUSTO REAL
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 237741
Não iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 219757
Em andamento | 2 | 16.67%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
Em espera | 2 | 16.67%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alta | 5 | 41.67% |  | Ações | 2
Média | 3 | 25% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 4 | 33.33%
TOTAL | 12 | 100%
TOTAIS DO PROJETO
| ESTIMADO | [5 empty] | REAL
NOME DO PROJETO | SÓCIO GERAL | NEGÓCIOS | ADVOGADO DE DEFESA | PROPRIEDADE INTELECTUAL | FALÊNCIA | ADMINISTRADOR DE PROJETO | SÓCIO GERAL | NEGÓCIOS | ADVOGADO DE DEFESA | PROPRIEDADE INTELECTUAL | FALÊNCIA | ADMINISTRADOR DE PROJETO
Projeto 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 12500 | 0 | 18000 | 6650 | 4500 | 3456 | 5678 | 0 | 18000
Projeto 2 | 2500 | 25000 | 7000 | 13500 | 0 | 19000 | 2540 | 18543 | 3456 | 11344 | 0 | 19000
Projeto 3 | 3250 | 13546 | 10000 | 14500 | 0 | 32000 | 6500 | 16000 | 12000 | 14789 | 0 | 32000
Projeto 4 | 1600 | 12345 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 2000 | 9876 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 14350 | 57891 | 24000 | 72500 | 0 | 69000 | 17690 | 52344 | 18912 | 61811 | 0 | 69000
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Gerenciamento de pr
MODELO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS JURÍDICOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA | STATUS | % CONCLUÍDO
Nome |  |  |  | 00/00/0000 | Em espera | 0%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | TRABALHO ESTIMADO | TRABALHO REAL | COMENTÁRIOS
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
|  |  |  | 0 | Concluído | Alta
[6 empty] | TOTAIS | 0 | 0
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | CUSTO PLANEJADO VS. CUSTO REAL
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 | 0% |  | REAL | 0
Em andamento | 0 | 0%
Concluído | 12 | 100%
Atrasado | 0 | 0%
Em espera | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alta | 12 | 100% |  | Ações | 0
Média | 0 | 0% |  | Solicitações de mudança | 0
Baixa | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
TOTAIS DO PROJETO
| ESTIMADO | [5 empty] | REAL
NOME DO PROJETO | SÓCIO GERAL | NEGÓCIOS | ADVOGADO DE DEFESA | PROPRIEDADE INTELECTUAL | FALÊNCIA | ADMINISTRADOR DE PROJETO | SÓCIO GERAL | NEGÓCIOS | ADVOGADO DE DEFESA | PROPRIEDADE INTELECTUAL | FALÊNCIA | ADMINISTRADOR DE PROJETO
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## Legenda do menu suspenso – NÃO
Legenda do menu suspenso – NÃO EXCLUIR
STATUS | PRIORIDADE
Não iniciado | Alta
Em andamento | Média
Concluído | Baixa
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.