## Modelo de estimativa de projeto
MODELO DE ESTIMATIVA DE PROJETO
18050 | CUSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMATIVA DO PROJETO
51 | ASSOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESENVOLVEDORES |  | ANALISTAS |  | CUSTOS
92 | HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DO PROJETO | STATUS | HORAS | ASSOC. | CUSTOS | ASSOC. | CUSTOS | CUSTOS | CUSTO TOTAL | LEGENDA DE STATUS
0.044231 | EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL |  |  |  | HORAS | EXIGIDOS | CUSTOS | EXIGIDOS | CUSTOS | POR FASE
NOME DO PROJETO |  | 1 | FASE 1.0 | EM ANDAMENTO | 26 | 8 | 1650 | 6 | 600 | 1600 | 3850 | NÃO INICIADO
N.º DO PROJETO |  | 1.1 | FASE 1.1 | CONCLUÍDO | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 | 1300 | EM ANDAMENTO
NOME DO CLIENTE |  | 1.2 | FASE 1.2 | EM ANDAMENTO | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 | 350 | CONCLUÍDO
GERENTE DO PROJETO |  | 1.3 | FASE 1.3 | EM ESPERA | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 | 1000 | EM ESPERA
DATA DE ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA |  | 1.4 | FASE 1.4 | NÃO INICIADO | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800 | 1200
DATA DE INÍCIO |  | 2 | FASE 2.0 | EM ESPERA | 27 | 6 | 3000 | 3 | 300 | 1700 | 5000
DATA DE TÉRMINO |  | 2.1 | FASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100 | 2400
TOTAL DE PRODUTOS |  | 2.2 | FASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600 | 2000
COMENTÁRIOS DA ESTIMATIVA DO PROJETO |  | 2.3 | FASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 3 | FASE 3.0 |  | 15 | 9 | 2500 | 3 | 300 | 150 | 2950
|  | 3.1 | FASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150 | 850
|  | 3.2 | FASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | 900
|  | 3.3 | FASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0 | 1200
|  | 4 | FASE 4 |  | 24 | 8 | 4700 | 8 | 800 | 750 | 6250
|  | 4.1 | FASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0 | 1100
|  | 4.2 | FASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 4.3 | FASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0 | 2200
|  | 4.4 | FASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750 | 2350
|  |  |  | TOTAIS | 92 | 31 | 11850 | 20 | 2000 | 4200 | 18050
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Estimativa de projeto - EM BRAN
MODELO DE ESTIMATIVA DE PROJETO
0 | CUSTO TOTAL ESTIMADO | [9 empty] | ESTIMATIVA DO PROJETO
0 | ASSOCIADOS ESTIMADOS |  |  |  |  | DESENVOLVEDORES |  | ANALISTAS |  | CUSTOS
0 | HORAS ESTIMADAS | ID | FASE DO PROJETO | STATUS | HORAS | ASSOC. | CUSTOS | ASSOC. | CUSTOS | CUSTOS | CUSTO TOTAL | LEGENDA DE STATUS
0 | EQUIVALENTE EM TEMPO INTEGRAL |  |  |  | HORAS | EXIGIDOS | CUSTOS | EXIGIDOS | CUSTOS | POR FASE
NOME DO PROJETO |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÃO INICIADO
N.º DO PROJETO |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | EM ANDAMENTO
NOME DO CLIENTE |  | 1.2 | [8 empty] | 0 | CONCLUÍDO
GERENTE DO PROJETO |  | 1.3 | [8 empty] | 0 | EM ESPERA
DATA DE ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA |  | 1.4 | [8 empty] | 0
DATA DE INÍCIO |  | 1.5 | [8 empty] | 0
DATA DE TÉRMINO |  | 1.6 | [8 empty] | 0
TOTAL DE PRODUTOS |  | 1.7 | [8 empty] | 0
COMENTÁRIOS DA ESTIMATIVA DO PROJETO |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | [8 empty] | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 0
|  | 2.6 | [8 empty] | 0
|  | 2.7 | [8 empty] | 0
|  | 2.8 | [8 empty] | 0
|  | 2.9 | [8 empty] | 0
|  | 3 | FASE 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | [8 empty] | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0
|  | 3.5 | [8 empty] | 0
|  | 3.6 | [8 empty] | 0
|  | 3.7 | [8 empty] | 0
|  | 3.8 | [8 empty] | 0
|  | 3.9 | [8 empty] | 0
|  | 4 | FASE 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | [8 empty] | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0
|  | 4.5 | [8 empty] | 0
|  | 4.6 | [8 empty] | 0
|  | 4.7 | [8 empty] | 0
|  | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  |  | TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.