## Pedido de pagamento
MODELO DE PAGAMENTO DE PROGRESSO DO SUBEMPREITEIRO
O pedido em branco de pagamento pode ser encontrado na próxima guia.
PEDIDO DE PAGAMENTO
NÚMERO DO PEDIDO
| AO PROPRIETÁRIO | [5 empty] | PROJETO
PERÍODO FINAL
TRABALHO DE CONTRATO
DO EMPREITEIRO
N.º DO CONTRATO
ELABORADO POR
PEDIDO DE PAGAMENTO DE EMPREITEIRO | [7 empty] | CERTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO
Consulte planilhas de backup anexadas para ver um detalhamento | [7 empty] | O abaixo-assinado Empreiteiro, conforme seu conhecimento, informação e crença no Trabalho abrangido por este Pedido de Pagamento, confirma, de acordo com os Documentos do Contrato, que todos os valores foram pagos a ele pelo Trabalho para o qual Certificados de Pagamento anteriores foram emitidos e pagamentos foram recebidos do Proprietário, e que o pagamento atual aqui mostrado é devido.
1 | Valor original do contrato: |  |  |  | 27000
2 | Alterações líquidas no contrato: |  |  |  | 1850 |  |  | EMPREITEIRO |  |  | DATA
3 | Valor total do contrato: |  |  |  | 28850
4 | Total concluído até o momento: |  |  |  | 18500 |  |  | Estado |  | País
5 | Retenção: | [6 empty] | Assinado e juramentado perante mim
| a. | 15% | de trabalho concluído |  |  |  |  | este | dia de
| Retenção total: |  |  |  | 2775
[8 empty] | Nome público notário |  |  | Data de vencimento da comissão
6 | Total concluído menos retenção: |  |  |  | 15725
7 | Menos pedidos anteriores: |  |  |  | 7700 |  |  | CERTIFICADO DE ENGENHEIRO PARA PAGAMENTO
O Engenheiro confirma, com base nas observações do local e tanto quanto é de seu conhecimento, que este pedido de pagamento reflete com precisão a progressão do trabalho e que este trabalho atende aos requisitos do contrato suficientes para justificar o pagamento no valor certificado abaixo:
8 | Pagamento atual devido: |  |  |  | 8025
9 | Saldo devido, incluindo retenção: |  |  |  | 13125 |  |  | VALOR CERTIFICADO
Forneça uma explicação abaixo ou anexada se o valor certificado não corresponder ao valor deste pedido. Valores iniciais e marcações devem estar de acordo com o valor certificado.
RESUMO DO TRABALHO EXTRA |  |  |  | ADIÇÕES |  | EXCLUSÕES
Alterações em relação aos pedidos anteriores |  |  |  |  | 2500 |  | 650 | ENGENHEIRO |  |  | DATA
Alterações deste pedido |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 2500 |  | 650 | O valor certificado é pago ao empreiteiro listado acima.
Mudanças líquidas |  |  |  |  | 1850
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Pedido de pagamento
MODELO DE PAGAMENTO DE PROGRESSO DO SUBEMPREITEIRO
PEDIDO DE PAGAMENTO
NÚMERO DO PEDIDO
| AO PROPRIETÁRIO | [5 empty] | PROJETO
PERÍODO FINAL
TRABALHO DE CONTRATO
DO EMPREITEIRO
N.º DO CONTRATO
ELABORADO POR
PEDIDO DE PAGAMENTO DE EMPREITEIRO | [7 empty] | CERTIFICAÇÃO DO EMPREITEIRO
Consulte planilhas de backup anexadas para ver um detalhamento | [7 empty] | O abaixo-assinado Empreiteiro, conforme seu conhecimento, informação e crença no Trabalho abrangido por este Pedido de Pagamento, confirma, de acordo com os Documentos do Contrato, que todos os valores foram pagos a ele pelo Trabalho para o qual Certificados de Pagamento anteriores foram emitidos e pagamentos foram recebidos do Proprietário, e que o pagamento atual aqui mostrado é devido.
1 | Valor original do contrato: |  |  |  | 0
2 | Alterações líquidas no contrato: |  |  |  | 0 |  |  | EMPREITEIRO |  |  | DATA
3 | Valor total do contrato: |  |  |  | 0
4 | Total concluído até o momento: |  |  |  | 0 |  |  | Estado |  | País
5 | Retenção: | [6 empty] | Assinado e juramentado perante mim
| a. | 15% | de trabalho concluído |  |  |  |  | este | dia de
| Retenção total: |  |  |  | 0
[8 empty] | Nome público notário |  |  | Data de vencimento da comissão
6 | Total concluído menos retenção: |  |  |  | 0
7 | Menos pedidos anteriores: |  |  |  | 0 |  |  | CERTIFICADO DE ENGENHEIRO PARA PAGAMENTO
O Engenheiro confirma, com base nas observações do local e tanto quanto é de seu conhecimento, que este pedido de pagamento reflete com precisão a progressão do trabalho e que este trabalho atende aos requisitos do contrato suficientes para justificar o pagamento no valor certificado abaixo:
8 | Pagamento atual devido: |  |  |  | 0
9 | Saldo devido, incluindo retenção: |  |  |  | 0 |  |  | VALOR CERTIFICADO
Forneça uma explicação abaixo ou anexada se o valor certificado não corresponder ao valor deste pedido. Valores iniciais e marcações devem estar de acordo com o valor certificado.
RESUMO DO TRABALHO EXTRA |  |  |  | ADIÇÕES |  | EXCLUSÕES
Alterações em relação aos pedidos anteriores |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ENGENHEIRO |  |  | DATA
Alterações deste pedido |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  | 0 | O valor certificado é pago ao empreiteiro listado acima.
Mudanças líquidas |  |  |  |  | 0

## Backup de pagamento de progress
BACKUP DE PAGAMENTO DE PROGRESSO
N.º ITEM DA PROPOSTA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | EMPREITEIRO OU SUBEMPREITEIRO | SOMA DO CONTRATO | TRABALHO CONCLUÍDO (%) | VALOR AVALIADO | REIVINDICAÇÃO DO EMPREITEIRO | VALOR A PAGAR | RAZÃO PARA A DIFERENÇA
ESCAVAÇÃO E TERRAPLENAGEM
1.001 | Corte e aterro |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.002 | Remoção de pedra/sujeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.003 | Escavação para conexões da rede pública |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.004 | Alicerce - Escavação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.005 | Alicerce - Drenos de rodapés |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.006 | Drenos elevados |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.007 | Bueiros |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.008 | Valetas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.009 | Muros de contenção |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.01 | Reservatórios |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.011 | Outra drenagem do local |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.012 | Aterramento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.013 | Compactação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.014 | Piso superior |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.015 | Nivelamento de acabamento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
1.016 | Semeadura/instalação de gramado |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
ALICERCE
2.001 | Sapatas/fundação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.002 | Paredes de alicerce/paredes estruturais/baldrame |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.003 | Pilares |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.004 | Lajes - alicerce, porão, garagem |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.005 | Reforço de aço |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.006 | Parafusos de âncora, retentores |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.007 | Anteparas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.008 | Barreira de vapor de sublaje |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.009 | Bomba do reservatório |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.01 | Barreira de vapor para forro |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.011 | Ventilações do forro |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.012 | Alicerce - Janelas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.013 | Impermeabilização |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.014 | Alicerce - Painel de drenagem |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.015 | Isolamento da laje: borda/pingadeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.016 | Isolamento do alicerce exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
2.017 | Revestimento/proteção do isolamento exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
OUTRAS ALVENARIA/PAVIMENTAÇÃO
3.001 | Pátios |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
3.002 | Escadas externas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
3.003 | Chaminés de alvenaria |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
3.004 | Lareiras |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
3.005 | Entrada |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
3.006 | Passagens |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
ESTRUTURA RUDIMENTAR
4.001 | Soleira e vedação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.002 | Viga principal de aço/madeira, colunas estruturais |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.003 | Estrutura do piso |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.004 | Paredes externas e internas, escadas rudimentares |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.005 | Instalação de manta, contrapiso |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.006 | Estrutura do telhado/treliças |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.007 | Junta de reforço da platibanda |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.008 | Conectores de estrutura de aço |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.009 | Pregos, parafusos, fixadores |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.01 | Preparação para gesso, drywall |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
4.011 | Estrutura rudimentar - Somente mão de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
EXTERIOR
5.001 | Instalação de manta de espuma externa |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.002 | Barreira meteorológica (Tyvek, etc.) |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.003 | Membrana e revestimento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.004 | Tapumes de vinil ou compensado |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.005 | Tapumes de madeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.006 | Revestimento de tijolos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.007 | Revestimento de pedra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.008 | Estuque |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.009 | Platibanda, friso, cantoneiras, lençol freático |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.01 | Aberturas de sofito/com aletas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.011 | Acabamento em janelas/portas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.012 | Outro acabamento externo |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.013 | Tinta externa, efeito, gesso |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
5.014 | Exterior - Somente mão de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
JANELAS/PORTAS EXTERNAS
6.001 | Membrana e revestimento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.002 | Portas externas, kit com guarnição |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.003 | Guarnições de porta externa |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.004 | Batente e soleiras de porta externa |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.005 | Iluminação lateral, estrutura de bandeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.006 | Fechaduras, maçanetas, ferragens de portas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.007 | Portas do pátio: de correr ou de abrir |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.008 | Janelas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
6.009 | Portões de garagem e de pedestres |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
HIDRÁULICA
7.001 | Drenagem/resíduos/ventilação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.002 | Tubulação de abastecimento de água |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.003 | Tubulação de gás |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.004 | Tratamento de água |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.005 | Aquecedor de água |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.006 | Luminárias: banheiros, banheiras, pias, chuveiros |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.007 | Torneiras, misturadores, duchas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
7.008 | Escoamento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
ELÉTRICA
8.001 | Serviços, painéis, subpainéis |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.002 | Fiação rudimentar |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.003 | Fiação telefônica/cabo/Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.004 | Luminárias |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.005 | Luminárias/transformadores de baixa tensão |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.006 | Iluminação externa |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.007 | Dispositivos: tomadas, interruptores, dimerizadores |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.008 | Sistema de controle de iluminação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.009 | Sistema de campainha |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.01 | Alarmes de fumaça, CO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.011 | Sistema de intercomunicação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.012 | Sistema de segurança |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
8.013 | Home Theater/Entretenimento |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
Climatização
9.001 | Forno/Bomba de calor |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.002 | Ar central |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.003 | Tratamento de ar |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.004 | Dutos, grelhas, registros |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.005 | Filtro de ar |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.006 | Caldeira, tubulação |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.007 | Radiadores |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.008 | Ventilação integral (HRV, ERV, somente exaustão, outras) |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.009 | Controles de climatização |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
9.01 | Água quente solar |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
ISOLAMENTO E VEDAÇÃO DE AR
10.001 | Isolamento do telhado/sótão |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.002 | Defletores de telhado/cornija |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.003 | Isolamento da cavidade da parede |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.004 | Isolamento do painel de espuma |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.005 | Isolamento por espuma em spray |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.006 | Isolamento do porão |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.007 | Isolamento do forro |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.008 | Vedação de ar |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
10.009 | Diagnóstico de energia (Porta do ventilador, infravermelho) |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
DRYWALL/GESSO
11.001 | Paredes |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
11.002 | Tetos, sofitos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
11.003 | Gesso decorativo |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
11.004 | Drywall - Somente mão de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
ACABAMENTO INTERNO
12.001 | Portas internas, kit com guarnição |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.002 | Guarnições de porta interna |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.003 | Estruturas, limitadores de portas internas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.004 | Maçanetas, ferragens |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.005 | Friso de parede, outro |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.006 | Lambri, painéis |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.007 | Prateleiras, armários embutidos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.008 | Prateleiras, ferragem de armário |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.009 | Escadas, corrimãos, pilares |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.01 | Pintura interna, efeitos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.011 | Piso de madeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.012 | Carpete |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.013 | Instalação de piso resistente/vinil |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.014 | Outros pisos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.015 | Forros acústicos, metálicos, decorativos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
12.016 | Marcenaria interior - Somente mão de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
COZINHA E BANHEIROS
13.001 | Armários de cozinha |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.002 | Armários de banheiros |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.003 | Puxadores de armários, ferragens |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.004 | Bancada, frontão |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.005 | Azulejo cerâmico, pedra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.006 | Plataforma de banheira elevada |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.007 | Base da banheira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.008 | Base de chuveiro/portas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.009 | Armários com espelho |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.01 | Espelhos |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.011 | Cabides de toalha, porta-papel higiênico, acessórios |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
13.012 | Cozinha e banheiros - Somente mão de obra |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
VARANDAS E DECKS
14.001 | Varanda aberta |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
14.002 | Varanda com tela |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
14.003 | Deck de madeira ou compensado |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
14.004 | Cerca |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
15.001 | Geladeira |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
15.002 | Fogão, cooktop |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
15.003 | Micro-ondas |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
15.004 | Exaustor |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
15.005 | Máquina de lavar louças |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
15.006 | Lavadora/secadora |  |  |  | 0 |  | 0 | N/A
0
TOTAL | [6 empty] | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.