## EXEMPLO Lista de pendências de
MODELO DE LISTA DE PENDÊNCIAS DE SPRINT DE 14 DIAS
DATA ATUAL | DATA DE INÍCIO DA SPRINT | TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS |  | HORAS USADAS |  | HORAS RESTANTES
DD/MM/AA | DD/MM/AA | 1163 |  | 399 |  | 764
ACOMPANHAMENTO DA SPRINT |  | Insira a data de início e as datas subsequentes serão preenchidas. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
EQUIPES E TAREFAS | ATRIBUÍDO A | HORAS ATRIBUÍDAS | HORAS USADAS | RESTANTE DE HORAS DISPONÍVEIS | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Equipe de Scrum nº 1
Tarefa | John K | 60 | 24 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
Tarefa | Mateus M | 60 | 18 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Tarefa | Virgínia W | 50 | 7.5 | 42.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Tarefa | Jeff P | 42 | 17 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Equipe de Scrum nº 2
Tarefa |  | 34 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5
Tarefa |  | 70 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
Tarefa |  | 50 | 25 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
Tarefa |  | 80 | 24 | 56 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
Equipe de Scrum nº 3
Tarefa |  | 80 | 18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Tarefa |  | 60 | 24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
Tarefa |  | 20 | 9.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Tarefa |  | 20 | 7.5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0
Equipe de Scrum nº 4
Tarefa |  | 80 | 26 | 54 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2
Tarefa |  | 80 | 31 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3
Tarefa |  | 80 | 42 | 38 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
Tarefa |  | 15 | 4 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Equipe de Scrum nº 5
Tarefa |  | 32 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Tarefa |  | 80 | 19 | 61 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 120 | 30 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Tarefa |  | 50 | 8 | 42 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
TOTAL |  | 1163 | 399 | 764
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Lista de pendências d
MODELO DE LISTA DE PENDÊNCIAS DE SPRINT DE 14 DIAS
DATA ATUAL | DATA DE INÍCIO DA SPRINT | TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS |  | HORAS USADAS |  | HORAS RESTANTES
DD/MM/AA | DD/MM/AA | 0 |  | 0 |  | 0
ACOMPANHAMENTO DA SPRINT |  | Insira a data da primeira segunda-feira e as datas subsequentes serão preenchidas. ---> |  |  | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14
EQUIPES E TAREFAS | ATRIBUÍDO A | HORAS ATRIBUÍDAS | HORAS USADAS | RESTANTE DE HORAS DISPONÍVEIS | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | DIA 6 | DIA 7 | DIA 8 | DIA 9 | DIA 10 | DIA 11 | DIA 12 | DIA 13 | DIA 14
Equipe de Scrum nº 1
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipe de Scrum nº 2
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipe de Scrum nº 3
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipe de Scrum nº 4
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipe de Scrum nº 5
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.