## Projeto ágil com gráfico de Gan
MODELO DE PROJETO ÁGIL COM GRÁFICO DE GANTT
| NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | ENTREGÁVEL DO PROJETO
| Lançamento do produto | Alex B. |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 38
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS | PONTOS DE HISTÓRIA | LEGENDA DE STATUS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | CONCLUÍDO |  | CONCLUÍDO
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | CONCLUÍDO |  | EM ANDAMENTO
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | CONCLUÍDO |  | EM ESPERA
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADO |  | ATRASADO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EM ANDAMENTO |  | NÃO INICIADO
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EM ANDAMENTO
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | EM ESPERA
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NÃO INICIADO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NÃO INICIADO
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NÃO INICIADO
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NÃO INICIADO
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NÃO INICIADO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Projeto ágil com gr
MODELO DE PROJETO ÁGIL COM GRÁFICO DE GANTT PARA MAC
| NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | ENTREGÁVEL DO PROJETO
0
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS | PONTOS DE HISTÓRIA | LEGENDA DE STATUS
[7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
[7 empty] | 0 |  |  | EM ANDAMENTO
[7 empty] | 0 |  |  | EM ESPERA
[7 empty] | 0 |  |  | ATRASADO
[7 empty] | 0 |  |  | NÃO INICIADO
0
0
0
0
0
0
0
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.