## Lista de pendências de sprint 1
MODELO DE LISTA DE PENDÊNCIAS DE SPRINT AGILE COM GRÁFICO DE BURNDOWN
TAREFA E ID DA LISTA DE PENDÊNCIAS | PONTOS DE HISTÓRIA | ATRIBUÍDO A | STATUS | ESTIMATIVA ORIGINAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | ANÁLISE DA SPRINT
História do usuário 1 | 8
Tarefa |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
História do usuário 2 | 1
Tarefa |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarefa |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
História do usuário 3 | 5
Tarefa |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
História do usuário 4 | 8
Tarefa |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
História do usuário 5 | 3
Tarefa |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarefa |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Lista de pendências de sprint 2
MODELO DE LISTA DE PENDÊNCIAS DE SPRINT AGILE COM GRÁFICO DE BURNDOWN
TAREFA E ID DA LISTA DE PENDÊNCIAS | PONTOS DE HISTÓRIA | ATRIBUÍDO A | STATUS | ESTIMATIVA ORIGINAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | ANÁLISE DA SPRINT
História do usuário 1
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 2
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 3
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 4
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 5
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.