## Mapa de processo de ITIL
MODELO DE MAPA DE PROCESSO DE ITIL
| NOME DO PROJETO |  |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | PRODUTO DO PROJETO
| Lançamento do produto |  |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 39
| GERENTE DO PROJETO | [7 empty] | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
Alex B.
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS | PONTOS DE HISTÓRIA | LEGENDA DE STATUS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | CONCLUÍDO |  | CONCLUÍDO
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | CONCLUÍDO |  | EM ANDAMENTO
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | CONCLUÍDO |  | EM ESPERA
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | ATRASADO |  | ATRASADO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | EM ANDAMENTO |  | NÃO INICIADO
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | EM ANDAMENTO
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | EM ESPERA
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | NÃO INICIADO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | NÃO INICIADO
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | NÃO INICIADO
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | NÃO INICIADO
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | NÃO INICIADO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Mapa de processo de I
MODELO DE MAPA DE PROCESSO DE ITIL
| NOME DO PROJETO |  |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | PRODUTO DO PROJETO
|  |  |  | 0% |  |  | 0
| GERENTE DO PROJETO | [7 empty] | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS | PONTOS DE HISTÓRIA | LEGENDA DE STATUS
[7 empty] | 1 |  |  | CONCLUÍDO
[7 empty] | 1 |  |  | EM ANDAMENTO
[7 empty] | 1 |  |  | EM ESPERA
[7 empty] | 1 |  |  | ATRASADO
[7 empty] | 1 |  |  | NÃO INICIADO
1
1
1
1
1
1
1
Clique duas vezes no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.