## Acompanhamento do gráfico de G1
MODELO DE ACOMPANHAMENTO DO GRÁFICO DE GANTT DE VÁRIOS PROJETOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
2025-03-31
|  | PROJETOS | [5 empty] | PRODUTOS |  | CUSTO/HORAS |  |  | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13 |  |  |  |  | Sem 14 |  |  |  |  | Sem 15 |  |  |  |  | Sem 16 |  |  |  |  | Sem 17 |  |  |  |  | Sem 18 |  |  |  |  | Sem 19 |  |  |  |  | Sem 20
STATUS | PRIORIDADE | NOMES DE PROJETOS + TÍTULOS DE TAREFAS | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | N.º de dias | PRODUTO A SER ENTREGUE | % CONCLUÍDO | CUSTO FIXO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REAIS | [100 empty] | STATUS | PRIORIDADE | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | ALTA | PROJETO 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Não iniciado | BAIXA | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em andamento | MED | Tarefa P1 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | Em andamento | MED | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
Em espera | MED | Tarefa P1 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Concluído | ALTA | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
Atrasado | ALTA | Tarefa P1 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | Em espera | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Requer análise | BAIXA | Tarefa P1 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | Atrasado | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Concluído | MED | Tarefa P1 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Requer análise | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Requer atualização | ALTA | Tarefa P1 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Requer atualização | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
Em andamento | MED | PROJETO 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Requer atualização | BAIXA | Tarefa P2 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
Em andamento | ALTA | Tarefa P2 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Não iniciado | BAIXA | Tarefa P2 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Não iniciado | BAIXA | Tarefa P2 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | Tarefa P2 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Atrasado | BAIXA | PROJETO 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Em espera | MED | Tarefa P3 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Concluído | ALTA | Tarefa P3 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
Em andamento | BAIXA | Tarefa P3 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
Atrasado | BAIXA | Tarefa P3 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Concluído | BAIXA | Tarefa P3 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Requer análise | MED | Tarefa P3 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJETO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P4 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P5 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Acompanhamento do gráfico de G2
MODELO DE ACOMPANHAMENTO DO GRÁFICO DE GANTT DE VÁRIOS PROJETOS
NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <- Inserir a Data de início para preencher as datas do Cronograma.
|  | PROJETOS | [5 empty] | PRODUTOS |  | CUSTO/HORAS |  |  | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13 |  |  |  |  | Sem 14 |  |  |  |  | Sem 15 |  |  |  |  | Sem 16 |  |  |  |  | Sem 17 |  |  |  |  | Sem 18 |  |  |  |  | Sem 19 |  |  |  |  | Sem 20
STATUS | PRIORIDADE | NOMES DE PROJETOS + TÍTULOS DE TAREFAS | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | N.º de dias | PRODUTO A SER ENTREGUE | % CONCLUÍDO | CUSTO FIXO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REAIS | [100 empty] | STATUS | PRIORIDADE | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJETO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Não iniciado | BAIXA
|  | Tarefa P1 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | Em andamento | MED
|  | Tarefa P1 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Concluído | ALTA
|  | Tarefa P1 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | Em espera
|  | Tarefa P1 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | Atrasado
|  | Tarefa P1 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Requer análise
|  | Tarefa P1 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Requer atualização
|  | PROJETO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P2 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P2 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P3 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P3 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P3 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P3 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P3 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P3 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P4 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P4 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJETO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | Tarefa P5 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | Tarefa P5 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.