**[A blue background with white text


Description automatically generated](https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=57903&utm_language=PT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Nonprofit+Six+Sigma+Project+Charter+Example-word-57903-pt&lpa=ic+Nonprofit+Six+Sigma+Project+Charter+Example+word+57903+pt)**

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO SIX SIGMA PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS EXEMPLO DE MODELO**

LEMBRETE IMPORTANTE

Um termo de abertura por escrito no formato narrativo precisa ser distribuído e assinado pelos patrocinadores do projeto. É possível anexar uma versão preenchida deste modelo para que o documento seja breve e conciso.

Reúna-se com a equipe e os patrocinadores do projeto antes de preencher este modelo. Grande parte das informações necessárias precisará vir de uma discussão com membros da equipe e patrocinadores.



INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DO PROJETO | | | GERENTE DO PROJETO | PATROCINADOR DO PROJETO |
| Implementação do programa de verão | | |  |  |
| E-MAIL | | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL | |
|  | | 000-000-0000 |  | |
| GREEN BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA |
|  | | | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| BLACK BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | ECONOMIA ESPERADA | CUSTOS ESTIMADOS |
|  | | | US$ 237.750 | US$ 184.900 |

VISÃO GERAL DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| PROBLEMA  OU QUESTÃO | O Programa New School Youth vê uma oportunidade de aumentar a divulgação para escolas de baixa renda e expandir sua programação para uma nova faixa etária. |
| OBJETIVO  DO PROJETO | Aumentar tanto o número de alunos alcançados quanto o número de participantes na programação do ano escolar. |
| CASO  DE NEGÓCIO | Desenvolveremos um programa de apoio para cumprir nossas metas estratégicas de divulgação. O "New Age Jumpers" é um programa de verão para crianças em idade escolar que tem como alvo os alunos do segundo ao quinto ano. Vamos realizar quatro acampamentos de verão de uma semana cada, com o objetivo de atrair novos participantes de dez escolas de baixa renda da região. Além disso, 25% dos participantes devem se inscrever no programa de um ano oferecido no semestre seguinte. |
| METAS/MÉTRICAS | O programa de verão espera que, em média, 25 participantes se inscrevam em cada um dos quatro acampamentos de verão de uma semana de duração. Dentre os 100 participantes, 25 vão se inscrever ou continuar no programa de educação oferecido durante o ano letivo. |
| RESULTADOS ESPERADOS |  |

ESCOPO DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| DENTRO  DO ESCOPO | Entregaremos o projeto em duas fases. A programação de verão é o escopo da primeira fase, que inclui a criação de um currículo principal, estratégia de marketing, plano de recrutamento e plano de avaliação de alunos. |
| FORA  DO ESCOPO | No futuro, faremos parcerias com outras organizações sem fins lucrativos e garantiremos um patrocinador corporativo ou financiamento de subsídios. Isso está fora do escopo do projeto atual. |

CRONOGRAMA PROVISÓRIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MARCO-CHAVE** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** |
| Formar a equipe do projeto e realizar uma análise preliminar |  |  |
| Finalizar o planejamento e o termo de abertura do projeto |  |  |
| Realizar a fase de definição |  |  |
| Realizar a fase de medição |  |  |
| Realizar a fase de análise |  |  |
| Realizar a fase de melhoria |  |  |
| Realizar a fase de controle |  |  |
| Encerrar e escrever o relatório de resumo do projeto |  |  |

RECURSOS

|  |  |
| --- | --- |
| EQUIPE DE PROJETO |  |
| RECURSOS DE APOIO |  |
| NECESSIDADES ESPECIAIS |  |

CUSTOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE CUSTO** | **NOMES DE FORNECEDORES/MÃO DE OBRA** | | **TAXA** | **QTD.** | **VALOR** |
| **Mão de obra** |  | | US$ 150,00 | 200 | US$ 30.000,00 |
| **Mão de obra** |  | | US$ 200,00 | 100 | US$ 20.000,00 |
| **Mão de obra** |  | | US$ 350,00 | 50 | US$ 17.500,00 |
| **Mão de obra** |  | | US$ 85.000,00 | 1 | US$ 85.000,00 |
| **Mão de obra** |  | | US$ 4.850,00 | 3 | US$ 14.550,00 |
| **Suprimentos** |  | | US$ 17.850,00 | 1 | US$ 17.850,00 |
|  |  |  | TOTAL DE CUSTOS | | US$ 184.900,00 |

BENEFÍCIOS E CLIENTES

|  |  |
| --- | --- |
| PROPRIETÁRIO DO PROCESSO |  |
| PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS |  |
| CLIENTE FINAL |  |
| BENEFÍCIOS ESPERADOS |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE BENEFÍCIO** | **BASE DA ESTIMATIVA** | | | **VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO** |
| **Redução de custos específicos** |  | | | US$ 25.000,00 |
| **Aumento de receitas** |  | | | US$ 92.500,00 |
| **Maior produtividade (leve)** |  | | | US$ 17.500,00 |
| **Melhor conformidade** |  | | | US$ 12.000,00 |
| **Melhor tomada de decisões** |  | | | US$ 18.500,00 |
| **Menores custos de manutenção** |  | | | US$ 26.000,00 |
| **Menos custos diversos** |  | | | US$ 46.250,00 |
|  |  |  | BENEFÍCIO TOTAL | US$ 237.750,00 |

RISCOS, RESTRIÇÕES E PRESSUPOSTOS

|  |  |
| --- | --- |
| RISCOS |  |
| RESTRIÇÕES |  |
| PRESSUPOSTOS |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORADO POR | CARGO | DATA |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |