## EXEMPLO - Lista de tarefas de p
MODELO DE LISTA DE TAREFAS DE PROJETO COM GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL | ENTREGÁVEL DO PROJETO
Projeto Alfa | Laura L. | 2026-09-02 | 2027-10-10 |  | 20%
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS
Definir reunião de início | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Concluído
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Concluído
Req. detalhados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Concluído
Req. de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Atrasado
Plano final de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | Em andamento
Alocação de pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | Em andamento
Req. técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Não iniciado
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Não iniciado
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Não iniciado
Cliente da IU | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Não iniciado
Testes | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Não iniciado
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Não iniciado
Configuração de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Não iniciado
Teste do sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Não iniciado
LANÇAMENTO |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Lista de tarefas de
MODELO DE LISTA DE TAREFAS DE PROJETO COM GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL | ENTREGÁVEL DO PROJETO
0%
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | STATUS
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Atrasado
|  |  |  | 0 | Em andamento
|  |  |  | 0 | Em andamento
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
|  |  |  | 0 | Não iniciado
LANÇAMENTO |  |  |  | 0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.