## Monitoramento do tempo gasto em
MONITORAMENTO DO TEMPO GASTO EM UMA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO |  |  | DATA DE INÍCIO
[5 empty] | 2025-01-05 | <--Insira a data de domingo da primeira semana.
EAP | NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | PERCENTUAL CONCLUÍDO | 2025-01-05 | [6 empty] | 2025-01-12 | [6 empty] | 2025-01-19 | [6 empty] | 2025-01-26 | [6 empty] | 2025-02-02 | [6 empty] | 2025-02-09 | [6 empty] | 2025-02-16 | [6 empty] | 2025-02-23 | [6 empty] | 2025-03-02 | [6 empty] | 2025-03-09 | [6 empty] | 2025-03-16 | [6 empty] | 2025-03-23 | [6 empty] | 2025-03-30 | [6 empty] | 2025-04-06 | [6 empty] | 2025-04-13 | [6 empty] | 2025-04-20 | [6 empty] | 2025-04-27 | [6 empty] | 2025-05-04 | [6 empty] | 2025-05-11 | [6 empty] | 2025-05-18 | [6 empty] | 2025-05-25 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | 2025-06-08 | [6 empty] | 2025-06-15 | [6 empty] | 2025-06-22 | [6 empty] | 2025-06-29 | [6 empty] | 2025-07-06 | [6 empty] | 2025-07-13
[6 empty] | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB
1 | Proposta e documentação | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 12 | 61.25%
1.1 |  | 2025-01-06 | 2025-01-14 | 9 | 100% | bar: 2025-01-05 SEG to 2025-01-12 TER
1.2 |  | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 4 | 85% | bar: 2025-01-05 TER to 2025-01-05 SEX
1.3 |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 50% | bar: 2025-01-12 SEG to 2025-01-12 QUA
1.4 |  | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3 | 10% | bar: 2025-01-12 QUA to 2025-01-12 SEX
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10.
2 | Design
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10.
3 | Contratos/propostas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10.
4 | Autorizações
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10.
5 | Inspeções
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10.
6 | Preparação do local
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10.
7 | Fundação/estrutura
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10.
8 | Acabamentos do teto/parte externa
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10.
9 | Encanamento/sistema elétrico/sistema HVAC
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10.
10 | Isolamento/drywall
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10.
11 | Acabamentos internos
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10.
12 | Pintura
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10.
13 | Revestimentos
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10.
14 | Instalações/eletrodomésticos
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10.
15 | Paisagismo/design
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10.
16 | Detalhes finais/encerramento
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10.
17 | Outros
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10.
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: 2025-01-05 DOM to 2025-01-26 SÁB
Formulas:
GERENTE DO PROJETO = IF(MIN([GERENTE DO PROJETO, row below]:D17) > 0, MIN([GERENTE DO PROJETO, row below]:D17), "")
HOJE

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.