## EAP com Gráfico de Gantt
MODELO DE ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO COM GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO
NOME DA EMPRESA
DATA | [6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO DO EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | PRAZO | DURAÇÃO | % da TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | CONCLUÍDO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX
1 | Concepção e início do projeto
1.1 | Termo de abertura do projeto | Leon W | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 SEX to SEMANA 2 SEX
1.1.1 | Revisões do termo de abertura do projeto | Kylie R | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
1.2 | Pesquisa | Pete S | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 QUI
1.3 | Projeções | Steve L | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 QUI
1.4 | Partes interessadas | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 QUI
1.5 | Instruções | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 3 QUI
1.6 | Início do projeto | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0 | 50% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX; SEMANA 3 SEX
2 | Definição e planejamento do projeto
2.1 | Definição de escopo e metas | Steve L | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX; SEMANA 4 SEG to SEMANA 4 SEX
2.2 | Orçamento | Allen W | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
2.3 | Plano de comunicação | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
2.4 | Gerenciamento de riscos | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3 | Lançamento e execução do projeto
3.1 | Status e acompanhamento | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2 | KPIs | Leon W |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2.1 | Monitoramento | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.2.2 | Previsões | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.3 | Atualizações do projeto | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
3.3.1 | Atualizações do gráfico | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4 | Desempenho/monitoramento do projeto
4.1 | Objetivos do projeto | Steve L |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.2 | Resultados de qualidade | Allen W |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.3 | Acompanhamento de esforços e custos | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
4.4 | Desempenho do projeto | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SEMANA 2 QUA to SEMANA 2 SEX
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: SEMANA 1 SEG to SEMANA 6 SEX
Formulas:
DURAÇÃO = DAYS([PRAZO],[DATA DE INÍCIO])

## EAP com Gráfico de Gantt EM BRA
MODELO DE ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO COM GRÁFICO DE GANTT
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO
NOME DA EMPRESA
DATA | [6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
NÚMERO DO EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | PRAZO | DURAÇÃO | % da TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | CONCLUÍDO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.