## Exemplo — Plano de ação executi
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE AÇÃO EXECUTIVO
GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Brent Williams |  |  | DD/MM/AA
META
Escreva sua declaração de meta abaixo.
PLANO DE AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | PREVISÃO DE RISCOS | RESULTADO
Meta nº 1: selecionar o local |  | Média | Concluído
Identificar opções de local | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar locais | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Encontrar pessoal para participar da visita ao local
Assinar contrato | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Advogado/Depto. Jurídico
|  | Baixa | Concluído
Meta nº 2: garantir os palestrantes |  | Alta | Em andamento
Recrutar palestrantes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografias dos palestrantes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
Criar e enviar pacotes aos palestrantes | Maria S. | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
Confirmar palestrantes | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
Meta nº 3: atrair patrocinadores |  | Baixa | Em andamento
Identificar patrocinadores | John S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-13 | 2022-10-19 | Equipe de captação de recursos e web
Redigir contrato para patrocinadores | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar e-mails | John S. | Baixa | Não iniciado | 2022-10-19 | 2022-10-21
Fazer chamadas não solicitadas | John S. | Baixa | Não iniciado | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Da equipe de vendas
|  | Baixa | Em espera
Meta nº 4: promover o evento |  | Alta | Concluído |  |  | Equipe de marketing
Criar banners | Morgan K. | Alta | Concluído | 2022-10-26 | 2022-10-28
Pedir brindes | Morgan K. | Alta | Concluído | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Canecas de café, sacolas, lápis
Criar estratégia de redes sociais | Corrine J. | Alta | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-26
Criar materiais de marketing | Karen Z. | Alta | Concluído | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Alta | Concluído
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Em branco — Plano de ação execu
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE AÇÃO EXECUTIVO
GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Nome |  |  | DD/MM/AA
META
Escreva sua declaração de meta abaixo.
PLANO DE AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | PREVISÃO DE RISCOS | RESULTADO
Meta nº 1: |  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
Meta nº 2: |  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
Meta nº 3: |  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
Meta nº 4: |  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Em andamento

## Legenda do menu suspenso — Não
LEGENDA DO MENU SUSPENSO — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DO STATUS
Baixa | Concluído
Média | Não iniciado
Alta | Em andamento
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.