## Exemplo — Plano de ação simples
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE AÇÃO SIMPLES
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Projeto Beta |  |  | Bjorn Cavey |  |  | DD/MM/AA
PLANO DE AÇÃO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÕES
Meta nº 1: selecionar o local |  | Média | Concluído
Identificar opções de local | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visitar locais | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Contratos precisam ser enviados até 10/10
Assinar contrato | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Baixa | Concluído
Meta nº 2: garantir os palestrantes |  | Alta | Em andamento
Recrutar palestrantes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografias dos palestrantes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
Criar e enviar pacotes aos palestrantes | Maria S. | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16 | Enviar para as partes interessadas
Confirmar palestrantes | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
Meta nº 3: atrair patrocinadores |  | Baixa | Em andamento
Identificar patrocinadores | John S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-13 | 2022-10-19
Redigir contrato para patrocinadores | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-15 | 2022-10-16
Enviar e-mails | John S. | Baixa | Não iniciado | 2022-10-19 | 2022-10-21
Fazer chamadas não solicitadas | John S. | Baixa | Não iniciado | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Da equipe de vendas
|  | Baixa | Em espera
Meta nº 4: promover o evento |  | Alta | Concluído
Criar banners | Morgan K. | Alta | Concluído | 2022-10-26 | 2022-10-28
Pedir brindes | Morgan K. | Alta | Concluído | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Canecas de café, sacolas, lápis
Criar estratégia de redes sociais | Corrine J. | Alta | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-26
Criar materiais de marketing | Karen Z. | Alta | Concluído | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Alta | Concluído
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Em branco — Plano de ação simpl
MODELO DE PLANO DE AÇÃO SIMPLES
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Nome |  |  | Nome |  |  | DD/MM/AA
PLANO DE AÇÃO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | OBSERVAÇÕES
Meta nº 1: |  | Baixa | Não iniciado | DD/MM | DD/MM
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
Meta nº 2: |  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
Meta nº 3: |  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
Meta nº 4: |  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado
|  | Baixa | Não iniciado

## Legenda do menu suspenso — Não
LEGENDA DO MENU SUSPENSO — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DO STATUS
Baixa | Concluído
Média | Não iniciado
Alta | Em andamento
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.