## Plano Executivo
MODELO DE PLANO EXECUTIVO
Plano de projeto para novos negócios
Fase 1: plano estratégico
Fase 2: definir o negócio
TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Fase 1: autoavaliação
Definir a visão de negócios | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identificar habilidades | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Decidir se deve prosseguir | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Fase 1: definir oportunidades
Pesquisar o mercado | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Realizar entrevistas | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identificar recursos necessários | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Identificar custos operacionais | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Fase 1: avaliar riscos potenciais
Avaliar o tamanho do mercado | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Estimativa da concorrência | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Avaliar os recursos necessários | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Determinar requisitos financeiros | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Avaliar a rentabilidade | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Estratégia de revisão | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Fase 2: definir o mercado
Acessar pesquisas disponíveis | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Criar análises de mercado | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementar análises de mercado | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
CLIQUE AQUI PARA CRIAR ESTE MODELO NO SMARTSHEET | bar: 2018-09-02 to 2018-09-26

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.