## EXEMPLO - Ata de gerenciamento
AMOSTRA DE MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
1. DETALHES DA REUNIÃO
DATA | LOCALIZAÇÃO |  | HORA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO
DD/MM/AA | Sala de conferências B |  | 12:00 | 14:00
PARTICIPANTES
NOME |  | FUNÇÃO
Carmen Robertson |  | Gerente de projetos
Hasaon Bocker |  | Líder da equipe
Denis Vidal |  | Analista financeiro
Jose Price |  | Desenvolvedor
2. PAUTA
Um breve resumo dos tópicos ou itens da pauta da reunião.
ITENS DA PAUTA |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | HORA DE INÍCIO | DURAÇÃO
Revisão da reunião anterior |  | Carmen | 12:05
Atualizações de status |  | Carmen | 12:10
Discussão do orçamento do projeto |  | Denis | 12:20
Desenvolvimento de novos recursos |  | Jose
Itens de ação e próximas etapas |  | Carmen
Gerenciamento de riscos |  | Carmen
Outros negócios |  | Carmen
Próximos marcos |  | Jose
Conclusão da reunião e data da próxima reunião |  | Carmen
3. REVISÃO DA REUNIÃO ANTERIOR
Um resumo das discussões e dos itens de ação da reunião anterior. Inclua atualizações de status nos itens de ação da reunião anterior.
RESUMO
Atas revisadas da última reunião realizada em 7 de setembro.
ITENS DE AÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE STATUS |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | STATUS
Item 1 - Aprovação do protótipo recebida |  | Carmen | Concluído
Item 2 - Desenvolvimento do back-end em fase de conclusão |  | Jose | Em andamento
Carmen discutiu a agenda atual do projeto observando que o design do front-end está adiantado. |  | Carmen | Em andamento
Jose compartilhou o progresso no desenvolvimento do back-end, mencionando desafios com a integração de APIs externas. |  | Jose | Em andamento
Revisão dos modelos de IU, destacando as alterações com base no feedback do cliente. |  | Jose | Em andamento
4. PONTOS DE DISCUSSÃO
Inclua uma discussão detalhada sobre cada item da pauta. Inclua pontos-chave, decisões e informações compartilhadas durante a discussão. Inclua qualquer apresentação ou recurso visual compartilhado durante a reunião.
ITEM DA PAUTA PARA DISCUSSÃO |  | NOTAS DA DISCUSSÃO
Denis apresentou o último relatório orçamentário observando que os custos de desenvolvimento estão dentro das projeções.
A equipe discutiu possíveis despesas de marketing para o próximo lançamento. |  | Decisão: alocar um orçamento adicional de R$ 10.000,00 para esforços de marketing.
Jose apresentou um plano detalhado para a implementação do novo recurso. |  | Desenvolvimento de novos recursos
Discussão focada na viabilidade técnica e no impacto potencial no usuário. |  | Decisão: prossiga com o desenvolvimento do novo recurso, com revisões semanais sobre o progresso.
5. ITENS DE AÇÃO
Liste itens de ação identificados durante a reunião. Inclua partes responsáveis atribuídas a cada item, datas de vencimento para cada um e anote itens de ação trazidos de reuniões anteriores.
ITEM DE AÇÃO |  | PROPRIETÁRIO | PRAZO FINAL
Item 3 - Finalizar os modelos de IU e compartilhar com a equipe |  | Jose | DD/MM/AA
Item 4 - Realizar testes minuciosos de software |  | Carmen | DD/MM/AA
6. DECISÕES TOMADAS
Inclua uma descrição clara e concisa das decisões tomadas durante a reunião. Se necessário, inclua justificativas ou contexto para as decisões.
DECISÕES
Aprovar o aumento do orçamento de marketing com base no ROI projetado. Justificativa: o aumento dos esforços de marketing é essencial para o sucesso do lançamento do produto.
7. RISCOS E PROBLEMAS
Discuta eventuais novos riscos ou problemas identificados durante a reunião. Inclua planos de mitigação para lidar com esses casos.
RISCO OU PROBLEMA |  | PLANO DE MITIGAÇÃO
Identificada uma potencial vulnerabilidade de segurança na integração da API externa. |  | Fazer uma auditoria de segurança e recomendar estratégias de mitigação.
8. PRÓXIMAS ETAPAS
Resuma os próximos passos principais combinados na reunião. Inclua eventuais ações ou tarefas de acompanhamento a serem postas em prática antes da próxima reunião.
PRÓXIMAS ETAPAS
Confirmar a conclusão do desenvolvimento até 30 de setembro para teste de QA.
Começar a campanha de marketing até 5 de outubro visando usuários em potencial.
9. OUTROS NEGÓCIOS
Inclua eventuais itens adicionais discutidos que não estavam na pauta original. Adicione breves descrições e resultados dessas discussões.
ITENS ADICIONAIS | DESCRIÇÃO |  | RESULTADOS
Formação de equipes | Discutimos o próximo encontro para formação de equipes |  | A equipe expressou entusiasmo e compartilhou ideias para atividades de formação de equipes.
10. PRÓXIMOS MARCOS
Inclua lembretes de marcos, prazos ou eventos importantes do projeto.
MARCOS
Conclusão da fase de desenvolvimento - DD/MM/AA
Campanhas de marketing - DD/MM/AA
11. CONCLUSÃO DA REUNIÃO
Anote um breve encerramento das discussões da reunião. Confirme a data, a hora e o local da próxima reunião. Anote eventuais materiais a serem distribuídos antes da próxima reunião.
ENCERRAMENTO
Reunião concluída com um resumo das discussões e dos itens de ação.
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO | LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
DD/MM/AA | Sala de conferências A
12. ANEXOS OU MATERIAIS DE APOIO
Vincule ou anexe documentos, apresentações ou relatórios relevantes discutidos durante a reunião.
MATERIAIS
Links
13. APROVAÇÃO E ASSINATURAS
Assine abaixo para aprovar a ata da reunião.
NOME DO PARTICIPANTE |  | ASSINATURA
Nome
Nome
Nome
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Ata de gerenciament
MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
1. DETALHES DA REUNIÃO
DATA | LOCALIZAÇÃO |  | HORA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO
DD/MM/AA
PARTICIPANTES
NOME |  | FUNÇÃO
2. PAUTA
Um breve resumo dos tópicos ou itens da pauta da reunião.
ITENS DA PAUTA |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | HORA DE INÍCIO | DURAÇÃO
3. REVISÃO DA REUNIÃO ANTERIOR
Um resumo das discussões e dos itens de ação da reunião anterior. Inclua atualizações de status nos itens de ação da reunião anterior.
RESUMO
ITENS DE AÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE STATUS |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | STATUS
4. PONTOS DE DISCUSSÃO
Inclua uma discussão detalhada sobre cada item da pauta. Inclua pontos-chave, decisões e informações compartilhadas durante a discussão. Inclua qualquer apresentação ou recurso visual compartilhado durante a reunião.
ITEM DA PAUTA PARA DISCUSSÃO |  | NOTAS DA DISCUSSÃO
5. ITENS DE AÇÃO
Liste itens de ação identificados durante a reunião. Inclua partes responsáveis atribuídas a cada item, datas de vencimento para cada um e anote itens de ação trazidos de reuniões anteriores.
ITEM DE AÇÃO |  | PROPRIETÁRIO | PRAZO FINAL
6. DECISÕES TOMADAS
Inclua uma descrição clara e concisa das decisões tomadas durante a reunião. Se necessário, inclua justificativas ou contexto para as decisões.
DECISÕES
7. RISCOS E PROBLEMAS
Discuta eventuais novos riscos ou problemas identificados durante a reunião. Inclua planos de mitigação para lidar com esses casos.
RISCO OU PROBLEMA |  | PLANO DE MITIGAÇÃO
8. PRÓXIMAS ETAPAS
Resuma os próximos passos principais combinados na reunião. Inclua eventuais ações ou tarefas de acompanhamento a serem postas em prática antes da próxima reunião.
PRÓXIMAS ETAPAS
9. OUTROS NEGÓCIOS
Inclua eventuais itens adicionais discutidos que não estavam na pauta original. Adicione breves descrições e resultados dessas discussões.
ITENS ADICIONAIS | DESCRIÇÃO |  | RESULTADOS
10. PRÓXIMOS MARCOS
Inclua lembretes de marcos, prazos ou eventos importantes do projeto.
MARCOS
11. CONCLUSÃO DA REUNIÃO
Anote um breve encerramento das discussões da reunião. Confirme a data, a hora e o local da próxima reunião. Anote eventuais materiais a serem distribuídos antes da próxima reunião.
ENCERRAMENTO
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO | LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
12. ANEXOS OU MATERIAIS DE APOIO
Vincule ou anexe documentos, apresentações ou relatórios relevantes discutidos durante a reunião.
MATERIAIS
13. APROVAÇÃO E ASSINATURAS
Assine abaixo para aprovar a ata da reunião.
NOME DO PARTICIPANTE |  | ASSINATURA

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.