## EXEMPLO - Ata de status de proj
MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE STATUS DE PROJETO
1. DETALHES DA REUNIÃO
DATA | LOCALIZAÇÃO |  | HORA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO
DD/MM/AA | Sala de conferências B |  | 12:00 | 14:00
PARTICIPANTES
NOME |  | FUNÇÃO
Carmen Robertson |  | Gerente de projetos
Hasaon Bocker |  | Líder da equipe
Denis Vidal |  | Analista financeiro
Jose Price |  | Desenvolvedor
2. VISÃO GERAL DO PROJETO
Uma breve visão geral das metas e dos objetivos do projeto. Inclua um resumo do status atual do projeto.
VISÃO GERAL
Visão geral e metas do projeto beta. Resumo do status do projeto beta.
3. PAUTA
Um breve resumo dos tópicos ou itens da pauta da reunião.
ITENS DA PAUTA |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | HORA DE INÍCIO | DURAÇÃO
Revisão da reunião anterior |  | Carmen | 12:05
Atualizações de status |  | Carmen | 12:10
Discussão do orçamento do projeto |  | Denis | 12:20
Desenvolvimento de novos recursos |  | Jose
Itens de ação e próximas etapas |  | Carmen
Gerenciamento de riscos |  | Carmen
Outros negócios |  | Carmen
Próximos marcos |  | Jose
Conclusão da reunião e data da próxima reunião |  | Carmen
4. REVISÃO DE ITENS DE AÇÃO ANTERIORES
Um resumo dos itens de ação da reunião anterior. Inclua atualizações de status sobre a conclusão desses itens de ação.
RESUMO
Atas revisadas da última reunião realizada em 7 de setembro.
ITENS DE AÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE STATUS |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | STATUS
Item 1 - Aprovação do protótipo recebida |  | Carmen | Concluído
Item 2 - Desenvolvimento do back-end em fase de conclusão |  | Jose | Em andamento
Carmen discutiu a agenda atual do projeto observando que o design do front-end está adiantado. |  | Carmen | Em andamento
Jose compartilhou o progresso no desenvolvimento do back-end, mencionando desafios com a integração de APIs externas. |  | Jose | Em andamento
Revisão dos modelos de IU, destacando as alterações com base no feedback do cliente. |  | Jose | Em andamento
5. PROGRESSO DO MARCO
Atualizações sobre a conclusão dos principais marcos ou fases, incluindo eventuais atrasos ou desafios encontrados.
MARCOS
Conclusão da fase de desenvolvimento - DD/MM/AA
Campanhas de marketing - DD/MM/AA
6. ATUALIZAÇÕES DE TAREFAS E ATIVIDADES
Atualizações sobre o progresso de tarefas e atividades específicas, incluindo eventuais tarefas concluídas, em andamento ou atrasadas.
TAREFAS E ATIVIDADES |  | PROPRIETÁRIO | STATUS
Finalizar os modelos de IU e compartilhar com a equipe |  | Jose | Concluído
Realizar testes minuciosos de software |  | Carmen | Atrasado
Em andamento
Em andamento
Em andamento
7. PROBLEMAS E RISCOS
Discuta eventuais novos riscos ou problemas identificados durante a reunião. Inclua estratégias de mitigação.
RISCO OU PROBLEMA |  | ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO
Identificada uma potencial vulnerabilidade de segurança na integração da API externa. |  | Fazer uma auditoria de segurança e recomendar estratégias de mitigação.
8. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Discutir a alocação e a disponibilidade de recursos. Inclua eventuais restrições ou ajustes de recursos.
RECURSOS |  | DISPONIBILIDADE | RESTRIÇÕES
9. ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS
Atualizações sobre as despesas do projeto e o status do orçamento. Inclua eventuais desvios do plano orçamentário original
ITEM DO ORÇAMENTO | VALOR ORÇADO | VALOR REAL | NOTAS
Item A | 2500 | 1500
Item B | 1200 | 1324.5
Item C | 1234 | 950
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
10. COMUNICAÇÃO DE CLIENTE/PARTE INTERESSADA
Anote as discussões de eventuais interações recentes com clientes ou partes interessadas. Inclua atualizações sobre o feedback recebido ou eventuais alterações solicitadas.
CLIENTE/PARTE INTERESSADA |  | NOTAS DA DISCUSSÃO
Cliente Alfa |  | Decisão: alocar um orçamento adicional de R$ 10.000,00 para esforços de marketing.
Cliente Beta |  | Atualização: desenvolvimento de novos recursos
Cliente Ômega |  | Decisão: prossiga com o desenvolvimento do novo recurso, com revisões semanais sobre o progresso.
11. PRÓXIMAS TAREFAS E PRÓXIMOS MARCOS
Liste as tarefas e os marcos que devem ser concluídos antes da próxima reunião. Inclua possíveis desafios ou preocupações em relação ao próximo trabalho.
MARCOS E TAREFAS
Conclusão da fase de desenvolvimento
Campanha de marketing
12. PRÓXIMAS ETAPAS
Resuma os próximos passos principais combinados na reunião. Inclua eventuais ações ou tarefas de acompanhamento a serem postas em prática antes da próxima reunião.
PRÓXIMAS ETAPAS
Confirmar a conclusão do desenvolvimento até 30 de setembro para teste de QA.
Começar a campanha de marketing até 5 de outubro visando usuários em potencial.
13. CONCLUSÃO DA REUNIÃO
Anote um breve encerramento das discussões da reunião. Confirme a data, a hora e o local da próxima reunião. Anote eventuais materiais a serem distribuídos antes da próxima reunião.
ENCERRAMENTO
Reunião concluída com um resumo das discussões e dos itens de ação.
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO | LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
DD/MM/AA | Sala de conferências A
14. ANEXOS OU MATERIAIS DE APOIO
Vincule ou anexe documentos, apresentações ou relatórios relevantes discutidos durante a reunião.
MATERIAIS
Links
15. APROVAÇÃO E ASSINATURAS
Assine abaixo para aprovar a ata da reunião.
NOME DO PARTICIPANTE |  | ASSINATURA
Nome
Nome
Nome
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Ata de status de pr
MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE STATUS DE PROJETO
1. DETALHES DA REUNIÃO
DATA | LOCALIZAÇÃO |  | HORA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO
DD/MM/AA
PARTICIPANTES
NOME |  | FUNÇÃO
2. VISÃO GERAL DO PROJETO
Uma breve visão geral das metas e dos objetivos do projeto. Inclua um resumo do status atual do projeto.
VISÃO GERAL
3. PAUTA
Um breve resumo dos tópicos ou itens da pauta da reunião.
ITENS DA PAUTA |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | HORA DE INÍCIO | DURAÇÃO
4. REVISÃO DE ITENS DE AÇÃO ANTERIORES
Um resumo dos itens de ação da reunião anterior. Inclua atualizações de status sobre a conclusão desses itens de ação.
RESUMO
ITENS DE AÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE STATUS |  | PROPRIETÁRIO/APRESENTAÇÃO POR | STATUS
5. PROGRESSO DO MARCO
Atualizações sobre a conclusão dos principais marcos ou fases, incluindo eventuais atrasos ou desafios encontrados.
MARCOS
6. ATUALIZAÇÕES DE TAREFAS E ATIVIDADES
Atualizações sobre o progresso de tarefas e atividades específicas, incluindo eventuais tarefas concluídas, em andamento ou atrasadas.
TAREFAS E ATIVIDADES |  | PROPRIETÁRIO | STATUS
7. PROBLEMAS E RISCOS
Discuta eventuais novos riscos ou problemas identificados durante a reunião. Inclua estratégias de mitigação.
RISCO OU PROBLEMA |  | ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO
8. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
Discutir a alocação e a disponibilidade de recursos. Inclua eventuais restrições ou ajustes de recursos.
RECURSOS |  | DISPONIBILIDADE | RESTRIÇÕES
9. ATUALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS
Atualizações sobre as despesas do projeto e o status do orçamento. Inclua eventuais desvios do plano orçamentário original
ITEM DO ORÇAMENTO | VALOR ORÇADO | VALOR REAL | NOTAS
10. COMUNICAÇÃO DE CLIENTE/PARTE INTERESSADA
Anote as discussões de eventuais interações recentes com clientes ou partes interessadas. Inclua atualizações sobre o feedback recebido ou eventuais alterações solicitadas.
CLIENTE/PARTE INTERESSADA |  | NOTAS DA DISCUSSÃO
11. PRÓXIMAS TAREFAS E PRÓXIMOS MARCOS
Liste as tarefas e os marcos que devem ser concluídos antes da próxima reunião. Inclua possíveis desafios ou preocupações em relação ao próximo trabalho.
MARCOS E TAREFAS
12. PRÓXIMAS ETAPAS
Resuma os próximos passos principais combinados na reunião. Inclua eventuais ações ou tarefas de acompanhamento a serem postas em prática antes da próxima reunião.
PRÓXIMAS ETAPAS
13. CONCLUSÃO DA REUNIÃO
Anote um breve encerramento das discussões da reunião. Confirme a data, a hora e o local da próxima reunião. Anote eventuais materiais a serem distribuídos antes da próxima reunião.
ENCERRAMENTO
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO | LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO
DD/MM/AA
14. ANEXOS OU MATERIAIS DE APOIO
Vincule ou anexe documentos, apresentações ou relatórios relevantes discutidos durante a reunião.
MATERIAIS
Links
15. APROVAÇÃO E ASSINATURAS
Assine abaixo para aprovar a ata da reunião.
NOME DO PARTICIPANTE |  | ASSINATURA
Nome
Nome
Nome

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.