## Slide 1
Notas quanto ao uso deste modelo
Insira tarefas, datas de início e término e proprietários da tarefa na área do gráfico.
Ajuste as barras de cada tarefa para representar a duração no decorrer do projeto. Adicione porcentagem de conclusão da tarefa e informações extras sobre a tarefa dentro de cada barra ou na área do gráfico.
MODELO DE LINHA DO TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

## Slide 2
MODELO DE LINHA DO TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PROJETOS + TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | PROPRIETÁRIO | SETEMBRO | OUTUBRO
PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 
Definir reunião de início | 02/09 | 02/09 |  |  | 
Entrar em acordo sobre os objetivos | 03/09 | 07/09 |  |  | 
INÍCIO |  |  |  |  | 
Requisitos detalhados | 07/09 | 09/09 |  |  | 
Requisitos de hardware | 09/09 | 11/09 |  |  | 
Plano final de recursos | 11/09 | 15/09 |  |  | 
Alocação de pessoal | 15/09 | 17/09 |  |  | 
DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  | 
Requisitos técnicos | 17/09 | 21/09 |  |  | 
Desenvolvimento de BD | 21/09 | 23/09 |  |  | 
Desenvolvimento de API | 23/09 | 25/09 |  |  | 
Cliente da IU | 25/09 | 29/09 |  |  | 
Testes | 29/09 | 02/10 |  |  | 
Desenvolvimento concluído | 02/10 | 05/10 |  |  | 
OPERAÇÕES |  |  |  |  | 
Configuração de hardware | 05/10 | 07/10 |  |  | 
Testes do sistema | 07/10 | 09/10 |  |  | 
LANÇAMENTO | 09/10 | 09/10 |  |  | 
20%
70%
100%
100%
70%
HOJE
RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO 20/09

## Slide 3
MODELO DE LINHA DO TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
PROJETOS + TAREFAS | INÍCIO | TÉRMINO | PROPRIETÁRIO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
PREPARAÇÃO |  |  |  |  |  | 
Definir reunião de início |  |  |  |  |  | 
Entrar em acordo sobre os objetivos |  |  |  |  |  | 
INÍCIO |  |  |  |  |  | 
Requisitos detalhados |  |  |  |  |  | 
Requisitos de hardware |  |  |  |  |  | 
Plano final de recursos |  |  |  |  |  | 
Alocação de pessoal |  |  |  |  |  | 
DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  |  | 
Requisitos técnicos |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento de BD |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento de API |  |  |  |  |  | 
Cliente da IU |  |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  |  | 
Desenvolvimento concluído |  |  |  |  |  | 
OPERAÇÕES |  |  |  |  |  | 
Configuração de hardware |  |  |  |  |  | 
Testes do sistema |  |  |  |  |  | 
LANÇAMENTO |  |  |  |  |  | 
HOJE
NOTAS DE TAREFA/MARCO 00/00
NOTAS DE TAREFA/MARCO 00/00
NOTAS DE TAREFA/MARCO 00/00
NOTAS DE TAREFA/MARCO 00/00

## Slide 4
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.