## Planilha1
Nome do projeto | Lançamento do produto
Gerente do projeto | Alex B.
Entregável do projeto
Data de início | 2015-09-02
Data de término | 2015-10-09
Progresso geral | 20%
Tarefas | Responsável | Início | Término | Dias | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Definir a reunião de início | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Concluída | bar: 2015-09-02
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Concluída | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Início
Requisitos detalhados | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Concluída | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasada | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Plano final de recursos | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em andamento | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Alocação de pessoal | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | Em andamento | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Desenvolvimento
Requisitos técnicos | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciada | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Não iniciada | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Não iniciada | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
Cliente da IU | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Não iniciada | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Testes | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Não iniciada | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Desenvolvimento Concluída | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciada | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Operações
Configuração de hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciada | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Testes do sistema | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Não iniciada | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Ou clique aqui para criar seu plano de trabalho no Smartsheet

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.