## EXEMPLO – Modelo de registro de
MODELO DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO – EXEMPLO
NOME DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DO PROJETO |  | DATA DA ATUALIZAÇÃO MAIS RECENTE
Projeto Beta |  |  |  | Emily Johnson |  | 00/00/0000
Nº DA ALTERAÇÃO | TIPO DE ALTERAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA IDENTIFICADA | STATUS | PRIORIDADE | ATRIBUÍDO A | RESOLUÇÃO ESPERADA | AÇÃO | ÁREA DE IMPACTO | ENCAMINHAMENTO OBRIGATÓRIO | DATA DA RESOLUÇÃO
1 | Design | Atualizar a interface do usuário para proporcionar uma aparência mais intuitiva e moderna. | 15/10/20XX | Aprovado | Média | Tom Reynolds | 1 mês | Implementar mudanças na interface do usuário com base em novas diretrizes de design. | Orçamento | NÃO | 16/11/20XX
2 | Produto | Resolver o problema de exibição da interface do usuário na página inicial. | 16/11/20XX | Aberto | Alta | Robert Cashman | 1 semana | Depurar e implantar código atualizado da interface do usuário. | Cronograma | SIM
3 | Documentação | Revisar o manual do usuário para a versão 2.0. | 30/11/20XX | Aprovado | Média | Tasha Meyers | 2 semanas | Revisar, editar e publicar a documentação atualizada. | Cronograma | NÃO
|  |  |  | Em andamento | Baixa
Rejeitado
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO – Modelo de registro
MODELO DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO
NOME DO PROJETO |  |  |  | GERENTE DO PROJETO |  | DATA DA ATUALIZAÇÃO MAIS RECENTE
Nº DA ALTERAÇÃO | TIPO DE ALTERAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA IDENTIFICADA | STATUS | PRIORIDADE | ATRIBUÍDO A | RESOLUÇÃO ESPERADA | AÇÃO | ÁREA DE IMPACTO | ENCAMINHAMENTO OBRIGATÓRIO | DATA DA RESOLUÇÃO

## Legendas do menu suspenso – Não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS | MISCELÂNEA
SIM | Baixa | Aberto | Não iniciado
NÃO | Média | Em andamento | Em andamento
| Alta | Aprovado | Concluído
|  | Rejeitado | Requer análise
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.