## EXEMPLO - Plano de projeto ágil
MODELO DE PLANO DE PROJETO ÁGIL
| NOME DO PROJETO | Lançamento do produto |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | ENTREGÁVEL DO PROJETO
| GERENTE DO PROJETO | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
Não | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 11
Sim | Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 5 | Concluído
Não | Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 6 | Em andamento
Não | Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 5 | Atrasado
Não | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9
Não | Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | Aprovado
Sim | Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 5 | Requer revisão
Não | Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 3 | Em espera
Não | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-24 | 2025-10-05 | 12
Não | Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 5 | Não iniciado
Não | Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 9 | Não iniciado
Não | Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | Não iniciado
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:G9)
DATA DE TÉRMINO = MAX([DATA DE TÉRMINO, row below]:H9)

## EM BRANCO - Plano de projeto ág
MODELO DE PLANO DE PROJETO ÁGIL
| NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | ENTREGÁVEL DO PROJETO
| GERENTE DO PROJETO | [6 empty] | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
| SPRINT 1 |  |  |  | 0 | 0
Recurso 1
Recurso 2
Recurso 3
| SPRINT 2 |  |  |  | 0 | 0
Recurso 4
Recurso 5
Recurso 6
| SPRINT 3 |  |  |  | 0 | 0
Recurso 7
Recurso 8
Recurso 9
Formulas:
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:G9)
DATA DE TÉRMINO = MAX([DATA DE TÉRMINO, row below]:H9)
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.

## Legendas do menu suspenso – Não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.