## EX. – Planejamento de capacidad
MODELO DE PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE DA EQUIPE DE SCRUM AGILE
CAPACIDADE DA EQUIPE - HORAS | [7 empty] | HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT
|  | FUNÇÕES | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8
SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade do Scrum de repetição 1 |  |  | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |  | 17.5
Atividade do Scrum de repetição 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3
Atividade do Scrum de repetição 3 |  |  | 1.25 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 5.25
Atividade do Scrum de repetição 4 |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 12
Atividade do Scrum de repetição 5 |  |  | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3.5
Atividade do Scrum de repetição 6 |  |  |  |  | 1 | 2.25 | 1 | 3 |  |  | 7.25
Atividade do Scrum de repetição 7 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
SUBTOTAL | SCRUM DE REPETIÇÃO |  | 6.25 | 11.25 | 8.75 | 10.5 | 7.75 | 9 | 2 | 1 | 56.5
NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade do não Scrum de repetição 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2.25 |  | 1 |  | 7.25
Atividade do não Scrum de repetição 2 |  |  | 2 |  | 2.5 | 2 |  | 1 |  | 1 | 8.5
Atividade do não Scrum de repetição 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 5.5
Atividade do não Scrum de repetição 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 7
Atividade do não Scrum de repetição 5 |  |  | 1 |  | 3.5 | 2 |  | 1 |  | 0.5 | 8
Atividade do não Scrum de repetição 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 3.75 | 6.75
Atividade do não Scrum de repetição 7 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 4.5
SUBTOTAL | NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  | 7 | 3 | 7 | 11 | 6.75 | 4 | 3 | 5.75 | 47.5
NÃO REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade de não repetição 1 |  |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  |  | 8 | 28
Atividade de não repetição 2 |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 20
Atividade de não repetição 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 7
Atividade de não repetição 4 |  |  | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 8
Atividade de não repetição 5 | [6 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | 10
Atividade de não repetição 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4
Atividade de não repetição 7 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
SUBTOTAL | NÃO REPETIÇÃO |  | 10 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 79
SUBTOTAL |  |  | 23.25 | 21.25 | 29.75 | 33.5 | 25.5 | 19 | 15 | 15.75 | 183
| DIAS | HORAS
TAMANHO DO SPRINT | 10 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640
HORAS NÃO TRABALHADAS DISPONÍVEIS MENOS PLANEJADAS |  |  | 56.75 | 58.75 | 50.25 | 46.5 | 54.5 | 61 | 65 | 64.25 | 457
FATOR DE FOCO INDIVIDUAL |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | MÉDIA
Insira uma porcentagem para cada função. Quanto mais alto, mais distraído. |  |  | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 28.75%
OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL
SUBTOTAL | OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS |  | 5.675 | 8.8125 | 10.05 | 11.625 | 16.35 | 21.35 | 26 | 35.3375 | 135.2
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS |  |  | 28.925 | 30.0625 | 39.8 | 45.125 | 41.85 | 40.35 | 41 | 51.0875 | 318.2
|  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL
HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT |  |  | 51.075 | 49.9375 | 40.2 | 34.875 | 38.15 | 39.65 | 39 | 28.9125 | 321.8
HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT |  |  | 10%: 321.8
OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS |  |  | 10%: 135.2
NÃO REPETIÇÃO |  |  | 10%: 79
NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | 10%: 47.5
SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | 10%: 56.5
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO – Planejamento de cap
MODELO DE PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE DA EQUIPE DE SCRUM AGILE
– O usuário deve definir funções na linha 7. – Insira atividades, horas e quaisquer notas em cada uma das tabelas. – Os subtotais e totais de Scrum de repetição, Não Scrum de repetição e Não repetição serão calculados automaticamente. – Defina o Tamanho do sprint na linha 42 (atualmente definido como dez dias de oito horas.) – Por fim, defina um Fator de foco individual para cada função na linha 47. Quanto maior a porcentagem, mais distrações aparecerão. – Os gráficos serão preenchidos automaticamente à medida que os dados forem inseridos.
CAPACIDADE DA EQUIPE - HORAS | [7 empty] | HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT
Insira as funções (DEV1, FE1, QE etc.) nesta linha. Os campos de função nas tabelas e nos gráficos serão preenchidos automaticamente. |  | FUNÇÕES | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8
SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade do Scrum de repetição 1 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 2 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 3 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 4 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 5 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 6 | [10 empty] | 0
Atividade do Scrum de repetição 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | SCRUM DE REPETIÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade do não Scrum de repetição 1 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 2 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 3 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 4 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 5 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 6 | [10 empty] | 0
Atividade do não Scrum de repetição 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÃO REPETIÇÃO |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL | NOTAS
Atividade de não repetição 1 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 2 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 3 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 4 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 5 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 6 | [10 empty] | 0
Atividade de não repetição 7 | [10 empty] | 0
SUBTOTAL | NÃO REPETIÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DIAS | HORAS
TAMANHO DO SPRINT | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS NÃO TRABALHADAS DISPONÍVEIS MENOS PLANEJADAS | [10 empty] | 0
FATOR DE FOCO INDIVIDUAL |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | MÉDIA
Insira uma porcentagem para cada função. Quanto mais alto, mais distraído.
OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS |  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL
SUBTOTAL | OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS | [9 empty] | 0
TOTAL DE HORAS NÃO TRABALHADAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Função 1 | Função 2 | Função 3 | Função 4 | Função 5 | Função 6 | Função 7 | Função 8 | TOTAL
HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORAS DISPONÍVEIS PARA SPRINT |  |  | 0
OUTROS HORÁRIOS SEM TAREFAS |  |  | 0
NÃO REPETIÇÃO |  |  | 0
NÃO SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | 0
SCRUM DE REPETIÇÃO |  |  | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.