## TAREFAS de Sprint Agile com Kan
MODELO DE SPRINT AGILE COM PAINEL KANBAN
DATA DE INÍCIO DO SPRINT |  |  | DIAS | PROGRESSO | ESTE SPRINT
DD/MM/AA |  |  | 63 | 52% | 25
TAREFAS | Preencha a planilha abaixo. Em seguida, use as ferramentas na guia Modelo Kanban deste documento para copiar e colar cartões Kanban e ícones de pessoal no painel Kanban de tarefas abaixo desta tabela.
CATEGORIA | FUNÇÃO | ATRIBUÍDO A | AÇÃO | JUSTIFICATIVA | STATUS | PRIORIDADE | PONTOS | HORAS | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | NOTAS E COMENTÁRIOS
Recurso | Equipe | Leon W | Termo de abertura de projeto | Motivo 1 | Testes | Alta | 2 | 0.5 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descrição 1
Conteúdo | Equipe | Kylie R | Revisões do termo de abertura de projeto | Motivo 2 | Em andamento | Média | 4 | 1 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descrição 2
Pesquisa | Tudo | Pete S | Pesquisa | Motivo 3 | Pronto para começar | Baixa | 5 | 2 | 2028-09-07 | 2028-09-12 | 5 | Descrição 3
Tarefa | Desenvolvedor | Steve L | Projeções | Motivo 4 | Concluído | Média | 6 | 0.25 | 2028-09-09 | 2028-09-13 | 4 | Descrição 4
Atualizar | Cliente | Allen W | Partes interessadas |  | Testes | Média | 3 | 0.25 | 2028-09-16 | 2028-09-24 | 8
Atualizar |  | Malik M | Instruções |  | Em andamento | Alta | 1 | 3 | 2028-09-16 | 2028-09-17 | 1
Recurso |  | Malik M | Início do projeto |  | Concluído | Média | 1 | 1 | 2028-09-17 | 2028-09-21 | 4
Recurso |  | Allen W | Definição de escopo e metas |  | Concluído | Média | 2 | 2 | 2028-09-22 | 2028-09-24 | 2
Pesquisa |  | Allen W | Orçamento |  | Em espera | Alta | 1 | 0.25 | 2028-09-25 | 2028-10-05 | 10
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  | 2028-09-25 | 2028-09-29 | 4
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  | 2028-09-24 | 2028-10-02 | 8
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  | 2028-10-02 | 2028-10-05 | 3
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 25 | 10.25 |  |  | 63
TAREFAS
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
AW
PS
MM

## BACKLOG com Kanban
BACKLOG |  | Preencha a planilha abaixo. Em seguida, use as ferramentas na guia Modelo Kanban deste documento para copiar e colar cartões Kanban e ícones de pessoal no painel Kanban de backlog abaixo desta tabela.
CATEGORIA | FUNÇÃO | ATRIBUÍDO A | AÇÃO | JUSTIFICATIVA | STATUS | PRIORIDADE | PONTOS | HORAS | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | NOTAS E COMENTÁRIOS
Recurso | Equipe | Nome | Ação 1 | Motivo 1 | Em andamento | Alta | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descrição 1
Conteúdo | Equipe | Nome | Ação 2 | Motivo 2 | Em andamento | Média | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descrição 2
Pesquisa | Tudo | Nome |  | Motivo 3 | Testes | Baixa | 0 | 0 |  |  | 0 | Descrição 3
Tarefa | Desenvolvedor |  |  | Motivo 4 | Testes | Média | 0 | 0 |  |  | 0 | Descrição 4
Atualizar | Cliente |  |  |  | Testes | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Atualizar |  |  |  |  | Em andamento | Alta | 0 | 0 |  |  | 0
Recurso |  |  |  |  | Em espera | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Recurso |  |  |  |  | Em espera | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Em espera | Alta | 0 | 0 |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14
BACKLOG
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
XX
XX
XX

## ARQUIVAR
ARQUIVAR |  | Preencha a planilha abaixo com as tarefas que estão prontas para o arquivamento.
CATEGORIA | FUNÇÃO | ATRIBUÍDO A | AÇÃO | JUSTIFICATIVA | STATUS | PRIORIDADE | PONTOS | HORAS | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (DIAS) | NOTAS E COMENTÁRIOS
Recurso | Equipe | Nome | Ação 1 | Motivo 1 | Em andamento | Alta | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | Descrição 1
Conteúdo | Equipe | Nome | Ação 2 | Motivo 2 | Em andamento | Média | 0 | 0 | 2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | Descrição 2
Pesquisa | Tudo | Nome |  | Motivo 3 | Testes | Baixa | 0 | 0 |  |  | 0 | Descrição 3
Tarefa | Desenvolvedor |  |  | Motivo 4 | Testes | Média | 0 | 0 |  |  | 0 | Descrição 4
Atualizar | Cliente |  |  |  | Testes | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Atualizar |  |  |  |  | Em andamento | Alta | 0 | 0 |  |  | 0
Recurso |  |  |  |  | Em espera | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Recurso |  |  |  |  | Em espera | Média | 0 | 0 |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Em espera | Alta | 0 | 0 |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
Pesquisa |  |  |  |  | Testes | Alta |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 14

## LIVRO DE REGISTRO
LIVRO DE REGISTRO
INÍCIO DO SPRINT | TÉRMINO | DIAS DE SPRINT | PONTOS PLANEJADOS | PONTOS ALCANÇADOS | VELOCIDADE | NOTAS E COMENTÁRIOS
2028-09-03 | 2028-09-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | Notas
2028-09-03 | 2028-09-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | Notas
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 14 | 0 | 0 | 0

## Modelos de Kanban
MODELOS DE KANBAN
Use as ferramentas abaixo para copiar e colar cartões Kanban e ícones de pessoal nos painéis Kanban de tarefas e backlog nas respectivas guias.
ATRIBUÍDO A | CARTÕES KANBAN
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0
Detalhes da tarefa a ser concluída
STATUS: anote o status aqui
PONTOS: 0

## Legendas do menu suspenso – NÃO
MENUS SUSPENSOS DE LEGENDAS – NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE CATEGORIAS | LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DE STATUS
Pesquisa | Alta | Em andamento
Recurso | Média | Pronto para começar
Conteúdo | Baixa | Concluído
Tarefa |  | Em espera
Atualizar |  | Testes

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.