## Registro de riscos
MODELO DE REGISTRO DE RISCOS DO PROJETO
|  | Insira os títulos das categorias de risco na guia suspensa de legendas para preencher o menu suspenso do registro de riscos. |  |  |  | NÃO ALTERE AS CÉLULAS DE PONTUAÇÃO O preenchimento dos resultados acontece automaticamente.
ID DE REF. | DATA DA SOLICITAÇÃO | CATEGORIA DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO (INCLUINDO INSTRUÇÃO SE/CONSEQUÊNCIA) | PROBABILIDADE 1 – 5 | IMPACTO 1 – 16 | GRAVIDADE DO RISCO Prob. x Impacto | MOMENTO PROVÁVEL DO RISCO | ACIONADOR DO RISCO | PLANO DE MITIGAÇÃO/RESPOSTA | STATUS DA MITIGAÇÃO/ RESPOSTA | PROPRIETÁRIO | OUTRAS NOTAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EXEMPLO – Registro de riscos
EXEMPLO DE REGISTRO DE RISCOS DO PROJETO
|  | Insira os títulos das categorias de risco na guia suspensa de legendas para preencher o menu suspenso do registro de riscos. |  |  |  | NÃO ALTERE AS CÉLULAS DE PONTUAÇÃO O preenchimento dos resultados acontece automaticamente.
ID DE REF. | DATA DA SOLICITAÇÃO | CATEGORIA DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO (INCLUINDO INSTRUÇÃO SE/CONSEQUÊNCIA) | PROBABILIDADE 1 – 5 | IMPACTO 1 – 16 | GRAVIDADE DO RISCO Prob. x Impacto | MOMENTO PROVÁVEL DO RISCO | ACIONADOR DO RISCO | PLANO DE MITIGAÇÃO/RESPOSTA | STATUS DA MITIGAÇÃO/ RESPOSTA | PROPRIETÁRIO | OUTRAS NOTAS
10001 | DD/MM/AA | Materiais | Caso sejam feitas alterações nos projetos arquitetônicos que exijam recursos adicionais ou diferentes, haverá atrasos. | 1 | 8 | 8 | Há risco durante todo o processo de finalização dos projetos arquitetônicos. | Mudanças nos projetos arquitetônicos. | Um membro da equipe será escolhido para monitorar as propostas de alterações nos projetos arquitetônicos a fim de garantir a comunicação entre as equipes de arquitetura e construção acerca dessas mudanças. | Não há problemas no momento | Joe Smith; contato de arquitetura
10002 | DD/MM/AA | Contratos | Se surgirem problemas contratuais entre empreiteiros, terceirizados ou fornecedores, haverá atrasos ou gastos maiores do que o previsto. | 2 | 4 | 8 | Há risco antes do início da maioria dos trabalhos contratados. No entanto, também haverá risco quando novos contratos forem adicionados nas fases iniciais da construção. | O gerente de contratos relata quaisquer possíveis problemas de contrato. | O gerente de contratos monitorará continuamente os contratos, alertará a equipe quando houver problemas e garantirá que a equipe resolva os problemas contratuais antes que eles causem atrasos. | Trabalhando em um problema não resolvido com o contrato do eletricista; reunião marcada para 2 de maio | Sue Johnson, gerente de contratos
10003 | DD/MM/AA | Permissões/regulamentos | Se a obtenção das licenças de construção apropriadas demorar mais do que o planejado, haverá atrasos. | 2 | 8 | 16 | Há risco durante toda a fase de construção do projeto, inclusive ao garantir as licenças necessárias no início da construção. | As licenças de construção não chegam dentro do prazo exigido. | O gerente de construção, ou outro membro da equipe designado, monitorará o cronograma e os prazos do projeto e garantirá que todas as licenças estejam dentro do cronograma de construção do projeto. | Todos os prazos estão sendo monitorados no momento | Dale Swenson, gerente de construção
10004 | DD/MM/AA | Local da construção | Se resíduos perigosos e inesperados forem encontrados na propriedade, isso exigirá mitigação ou limpeza. | 1 | 8 | 8 | Há risco ao longo do projeto, especialmente no início, ao realizar o trabalho de preparação do local. | Os gerentes no local relatam um problema, especialmente durante a preparação. | O gerente de construção designará um membro da equipe para monitorar e investigar possíveis problemas com resíduos perigosos. | Nenhum problema encontrado até o momento | Jeff Baker, assistente de construção
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80

## Legendas do menu suspenso – NÃO
REGISTRO DE RISCOS DO PROJETO – MATRIZ
PROBABILIDADE ¦ 1 – 5 | IMPACTO ¦ 1 – 16 | PONTUAÇÕES DE PI ¦ 1 – 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 – RARO | 1 – INSIGNIFICATIVO | 1 – 2 • INSIGNIFICANTE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 – IMPROVÁVEL | 2 – MENOR | 3 – 8 • BAIXO | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 – POSSÍVEL | 4 – MODERADO | 10 – 16 • MÉDIO | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 – PROVÁVEL | 8 – MAIOR | 20 – 32 • ALTO | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 – QUASE CERTO | 16 – GRAVE | 40 – 80 • EXTREMO | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
LEGENDA DA PROBABILIDADE | LEGENDA DO IMPACTO
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
Insira os títulos das categorias de risco abaixo para preencher o menu suspenso do registro de riscos.
CATEGORIA DO RISCO
Categoria um
Categoria dois
Categoria três
Categoria quatro
Categoria cinco
Categoria seis
Categoria sete
Categoria oito
Categoria nove
Categoria dez
PROBABILIDADE
IMPACTO

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.