## AMOSTRA - Implementação de proj
AMOSTRA DO MODELO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO
TÍTULO DO PROJETO
Estação de carga beta
GERENTE DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO | PROGRESSO GERAL
Kirk Caskey |  | 2031-01-16 | 2031-04-21 | 96 | 35%
ENTREGÁVEL DO PROJETO
TAREFAS | PROPRIETÁRIO | DATA DE INÍCIO | PRAZO FINAL | DURAÇÃO | STATUS | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Fase 1. Estudo de viabilidade |  | 2031-01-16 | 2031-02-25 | 41 | Concluído
Pesquise possíveis locais | Nome | 2031-01-16 | 2031-01-21 | 6 | Concluído | bar: SEMANA 1 Sex to SEMANA 2 Sex
Faça uma análise de mercado | Nome | 2031-01-31 | 2031-02-05 | 6 | Concluído
Faça uma estimativa do investimento inicial | Nome | 2031-02-05 | 2031-02-15 | 11 | Concluído | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
Fase 2. Criação e desenvolvimento |  | 2031-01-22 | 2031-02-25 | 35 | Em andamento
Finalize os designs |  | 2031-01-22 | 2031-01-29 | 8 | Atrasado | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
Desenvolva soluções de software |  | 2031-01-28 | 2031-01-31 | 4 | Em andamento | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
Garanta as licenças necessárias |  | 2031-01-29 | 2031-02-25 | 28 | Não iniciado | bar: SEMANA 3 Sex
Fase 3. Testes-pilotos |  | 2031-02-28 | 2031-03-16 | 17 | Em andamento
Identifique uma região limitada para a instalação piloto |  | 2031-02-28 | 2031-03-01 | 2 | Em espera | bar: SEMANA 4 Seg to SEMANA 5 Sex
Colete feedback dos usuários |  | 2031-02-28 | 2031-03-04 | 5 | Requer revisão
Resolva todas as falhas técnicas |  | 2031-03-01 | 2031-03-16 | 16 | Aprovado
Fase 4. Implementação em grande escala |  | 2031-03-16 | 2031-04-16 | 32
Lance várias campanhas de marketing |  | 2031-03-16 | 2031-03-17 | 2
Inicie uma instalação em fases |  | 2031-03-18 | 2031-03-20 | 3
Treine o pessoal em manutenção |  | 2031-03-24 | 2031-04-16 | 24
Fase 5. Gerenciamento operacional |  | 2031-03-24 | 2031-04-21 | 29
Monitore a funcionalidade e solucione problemas |  | 2031-03-24 | 2031-03-26 | 3
Colete e analise os dados |  | 2031-03-26 | 2031-04-05 | 11
Atualize com frequência as soluções de software |  | 2031-04-06 | 2031-04-21 | 16
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Implementação do pr
MODELO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO
TÍTULO DO PROJETO
GERENTE DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO | PROGRESSO GERAL
0%
ENTREGÁVEL DO PROJETO
TAREFAS | PROPRIETÁRIO | DATA DE INÍCIO | PRAZO FINAL | DURAÇÃO | STATUS | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
Fase 1.
Fase 2.
Fase 3.
Fase 4.
Fase 5.
Fase 6.
Fase 7.
Fase 8.

## Legendas do menu suspenso - não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.