## EXEMPLO - Plano de implementaçã
MODELO SIMPLES DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO - EXEMPLO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | NOTAS
Fase 1. Estudo de viabilidade |  |  |  | 00/00/00 | 00/00/00
Investigue potenciais locais para estações de carga. |  | Baixa | Concluído | 00/00/00 | 00/00/00
Faça uma análise de mercado para identificar segmentos de clientes-alvo. |  | Média | Em andamento
Faça uma previsão do investimento inicial e o possível ROI. |  | Alta | Não iniciado
Fase 2. Criação e desenvolvimento
Finalize os projetos para as estações de carga e infraestrutura de acompanhamento. |  |  | Atrasado
Desenvolva soluções de software para pagamento, monitoramento da estação e interface do usuário. |  |  | Requer revisão
Garanta as licenças e aprovações necessárias para a instalação. |  |  | Aprovado
Fase 3. Testes-pilotos
Identificar uma região limitada para a instalação piloto. |  |  | Em espera
Colete feedback dos usuários sobre o desempenho e a capacidade de uso da estação.
Resolva as falhas ou os desafios técnicos identificados durante o experimento.
Fase 4. Implementação em grande escala
Lance várias campanhas de marketing, cada uma direcionada a grupos de usuários em potencial específicos.
Comece a instalação em fases de estações de carga em todas as regiões segmentadas.
Treine o pessoal em manutenção da estação e no suporte a clientes.
Fase 5. Gerenciamento operacional
Monitore a funcionalidade da estação e solucione problemas conforme necessário.
Colete e analise dados sobre o uso da estação e o comportamento dos clientes.
Atualize com frequência as soluções de software com base no feedback e nos avanços tecnológicos.
Fase 6. Engajamento e suporte a clientes
Desenvolva uma linha direta dedicada para dar suporte a clientes.
Lance programas de fidelidade ou ofertas promocionais para usuários frequentes.
Organize eventos ou oficinas para a comunidade sobre os benefícios dos VEs e do carregamento.
Fase 7. Revisão e otimização de desempenho
Faça revisões periódicas sobre o desempenho e a rentabilidade da estação.
Otimize as classificações da estação com base nos padrões de uso.
Implemente atualizações ou aprimoramentos com base na evolução das tecnologias e no feedback de clientes.
Fase 8. Expansão e crescimento
Pesquise novos mercados ou regiões para fazer uma possível expansão.
Colabore com fabricantes de veículos elétricos ou municípios locais para fazer consórcios.
Confira a diversificação em campos relacionados, como reciclagem de baterias ou energia solar.
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Plano de implementa
MODELO SIMPLES DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | NOTAS
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:
Fase 5:
Fase 6:
Fase 7:

## Legendas do menu suspenso - não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.