## EXEMPLO Plano de software
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE
GRÁFICO DE GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUTURA ANALÍTICA DE TRABALHO | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | QUANTIDADE DE TRABALHO EM HORAS |  |  | SPRINT | DATA DE INÍCIO | PRAZO FINAL | DURAÇÃO | PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMATIVA | CONCLUÍDO | RESTANTE | [5 empty] | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | FASE: estudo de viabilidade |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Pesquisar potenciais locais para estações de recarga | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 Sex to SEMANA 2 Sex
1.1.1 | Realizar uma análise de mercado para identificar segmentos de clientes-alvo | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Estimar o investimento inicial e o ROI potencial | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
1.3 | Pesquisar potenciais locais para estações de recarga | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
1.4 |  | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
1.5 |  | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SEMANA 2 Seg to SEMANA 3 Qui
1.6 |  | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 3 Sex
2 | FASE: criação e desenvolvimento |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Finalizar projetos para estações de recarga e infraestrutura de acompanhamento | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SEMANA 4 Seg to SEMANA 5 Sex
2.2 | Desenvolver soluções de software para pagamento e interface do usuário | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Garantir as licenças e aprovações necessárias para a instalação | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0%
2.4 |  | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0%
3 | FASE: teste piloto |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Identificar uma região limitada para instalação do piloto | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2 | Coletar feedback do usuário sobre o desempenho e a possibilidade de uso da estação | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Abordar falhas técnicas e desafios identificados durante o piloto | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 |  | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
3.3 |  | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 |  | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
4 | FASE: implementação em escala total |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Lançar campanhas de marketing visando usuários em potencial | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.2 | Iniciar a instalação em fases de estações de recarga em todas as regiões-alvo | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
4.3 | Treinar o pessoal na manutenção da estação e no suporte ao cliente | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.4 | Monitorar a funcionalidade da estação e solucionar problemas conforme necessário | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
|  |  | ESTIMATIVA | CONCLUÍDO | RESTANTE | DIAS | EST/DIAS
DADOS DE BURNDOWN |  | TOTAL DE HORAS | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Inserir número de dias |  |  |  | PLANO | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | HORAS
[10 empty] | ESTIMATIVA | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Insira as horas concluídas por dia ----> | HORAS CONCLUÍDAS | SEMANA 1 Seg: 8; SEMANA 1 Ter: 20; SEMANA 1 Qua: 30; SEMANA 1 Qui: 40; SEMANA 1 Sex: 20; SEMANA 2 Seg: 11; SEMANA 2 Ter: 16; SEMANA 2 Qua: 42; SEMANA 2 Qui: 45; SEMANA 2 Sex: 20; SEMANA 3 Seg: 10; SEMANA 3 Ter: 16; SEMANA 3 Qua: 24; SEMANA 3 Qui: 48; SEMANA 3 Sex: 20; SEMANA 4 Seg: 4; SEMANA 4 Ter: 5; SEMANA 4 Qua: 4; SEMANA 4 Qui: 8; SEMANA 4 Sex: 8; SEMANA 5 Seg: 5; SEMANA 5 Ter: 5; SEMANA 5 Qua: 5; SEMANA 5 Qui: 3; SEMANA 5 Sex: 2 | 419
[10 empty] | HORAS RESTANTES | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
GRÁFICO DE BURNDOWN
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de software EM BRANCO
MODELO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE
GRÁFICO DE GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
ESTRUTURA ANALÍTICA DE TRABALHO | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | QUANTIDADE DE TRABALHO EM HORAS |  |  | SPRINT | DATA DE INÍCIO | PRAZO FINAL | DURAÇÃO | PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO DA TAREFA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
|  |  | ESTIMATIVA | CONCLUÍDO | RESTANTE | [5 empty] | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 Seg
1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 4 Seg
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 7 Seg
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 | bar: SEMANA 10 Seg
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | ESTIMATIVA | CONCLUÍDO | RESTANTE | DIAS | EST/DIAS
DADOS DE BURNDOWN |  | TOTAL DE HORAS | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTAL
[6 empty] | ^ Inserir número de dias |  |  |  | PLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HORAS
[10 empty] | ESTIMATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Insira as horas concluídas por dia ----> | HORAS CONCLUÍDAS | [60 empty] | 0
[10 empty] | HORAS RESTANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRÁFICO DE BURNDOWN

## Backlog de lançamentos
BACKLOG DE LANÇAMENTOS
PRIORIDADE | SPRINT | FUNCIONALIDADE | TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | ESTIMATIVA DE TRABALHO EM HORAS | STATUS | NOTAS
Baixa |  |  | Tarefa 1 | Descrição | Nome | 1 | Concluído
Média | [5 empty] | 2 | Atrasado
Alta | [5 empty] | 4 | Em andamento
Baixa | [5 empty] | 16 | Não iniciado
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído
Baixa | [5 empty] | 1 | Concluído

## Histórias ou tarefas dos usuári
HISTÓRIAS OU TAREFAS DOS USUÁRIOS
TÍTULO DA TAREFA | DESCRIÇÃO DA TAREFA | ADICIONADO POR | DATA DA ADIÇÃO
Título | Descrição da tarefa | Nome | DD/MM/AA

## Legendas do menu suspenso – NÃO
Legendas do menu suspenso – NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE STATUS | ESTIMATIVA DE TRABALHO EM HORAS | LEGENDA DE PRIORIDADES
Concluído | 1 | Alta
Atrasado | 2 | Média
Em andamento | 4 | Baixa
Não iniciado | 8
16
24
40
80

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.