## EXEMPLO - Plano de engajamento
MODELO DE PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS – EXEMPLO
PARTE INTERESSADA |  | FASE DO PROJETO |  |  | INÍCIO
FUNÇÃO | NOME | CATEGORIA | JUROS | INFLUÊNCIA | EXPECTATIVAS | ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO | FREQUÊNCIA | PREOCUPAÇÕES
Patrocinador | Krista Ahmed | Interno | Alta | Alta | Suporte financeiro e estratégico | E-mail | Diariamente | Retorno sobre investimento
Líder do projeto | Melissa Brundige | Externo | Alta | Média | Orientar rumo ao sucesso do projeto | Telefone | Duas vezes por semana | Coordenação de equipes
Gerente de projetos | Mstislav Kovar |  | Média | Baixa | Garantir conclusão/entrega do projeto | E-mail | Semanalmente | Otimização da eficiência do projeto
Supervisor | Roderick Edwards |  | Média | Média | Supervisionar execução de tarefas | Videoconferência | Duas vezes ao mês | Conclusão de tarefas
PMO | Suman Shine |  | Média | Baixa | Garantir governança do projeto | E-mail | Mensalmente | Alinhamento de projetos
Equipe de suporte com TI | Youko Ormonde |  | Baixa | Média | Resolver problemas técnicos imediatamente | E-mail | Duas vezes ao mês | Funcionalidade dos sistemas
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Plano de engajament
MODELO DE PLANO DE ENGAJAMENTO ESTRATÉGICO
PARTE INTERESSADA |  | FASE DO PROJETO |  |  | INÍCIO
FUNÇÃO | NOME | CATEGORIA | JUROS | INFLUÊNCIA | EXPECTATIVAS | ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO | FREQUÊNCIA | PREOCUPAÇÕES

## Legendas do menu suspenso - não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
B – M – A | FREQUÊNCIA | CATEGORIA | SELEÇÃO X
Baixa | Diariamente | Interno | ✓
Média | Duas vezes por semana | Externo
Alta | Semanalmente
Duas vezes ao mês
Mensalmente

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.