## EXEMPLO de req. do produto segu
EXEMPLO DE MODELO DE REQUISITOS DO PRODUTO SEGUNDO A METODOLOGIA ÁGIL
NOME |  | Sistema de rastreamento beta do produto |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL
GERENTE DO PROJETO |  | Brent Williams |  |  | 2031-09-02 | 2031-10-10 | 35%
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
Não | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2031-09-03 | 2031-09-13 | 11 | Concluído
Não | Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2031-09-03 | 2031-09-07 | 5 | Concluído
Sim | Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-07 | 2031-09-12 | 6 | Não iniciado
Não | Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2031-09-09 | 2031-09-13 | 5 | Em andamento
Não | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2031-09-16 | 2031-09-24 | 9 | Concluído
Sim | Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2031-09-16 | 2031-09-17 | 2 | Aprovado
Não | Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2031-09-17 | 2031-09-21 | 5 | Em espera
Não | Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2031-09-22 | 2031-09-24 | 3 | Concluído
Não | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2031-09-24 | 2031-10-05 | 12 | Não iniciado
Não | Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2031-09-24 | 2031-09-29 | 6 | Não iniciado
Não | Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2031-09-27 | 2031-10-02 | 6 | Não iniciado
Não | Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2031-10-02 | 2031-10-05 | 4 | Não iniciado
REQUISITOS
1. HISTÓRIA DO USUÁRIO
Como cliente, quero acompanhar o status do meu pedido para poder me planejar adequadamente.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO | • O cliente deve conseguir visualizar as atualizações de status do pedido em tempo real. • As notificações devem ser enviadas em relação a alterações relevantes no status.
2. DESCRIÇÃO
NOME DO RECURSO/ REQUISITO | Sistema de rastreamento do pedido
DESCRIÇÃO | Desenvolva um sistema que permita que os clientes acompanhem o status do pedido desde a realização até a entrega. |  |  | PRIORIDADE | Alto
ESTIMATIVA | 8 pontos da história
3. DEPENDÊNCIAS
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DEPENDENTES | Nenhum
DEPENDÊNCIAS EXTERNAS | Integração com as APIs do serviço de transporte para atualizações em tempo real.
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
CRITÉRIO 1 | Os clientes podem visualizar o status atual (por exemplo, em processamento, enviado, entregue) quando fizerem login.
CRITÉRIO 2 | As notificações por push são enviadas por e-mail e aplicativo móvel.
5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES
PREMISSAS
Os clientes têm conexões estáveis com a internet para atualizações em tempo real.
RESTRIÇÕES
A alocação de orçamento para integração com a API de terceiros é limitada.
6. RISCOS E MITIGAÇÃO
RISCO |  | IMPACTO |  | MITIGAÇÃO
Possíveis atrasos na integração com a API dos serviços de transporte. |  | Pode atrasar a implementação do recurso de rastreamento em tempo real. |  | Consulte as APIs de outras transportadoras e desenvolva um plano alternativo.
7. ITERAÇÃO/PLANO DE LANÇAMENTO
ITERAÇÃO: sprint 5
HISTÓRIAS DO USUÁRIO INCLUÍDAS | Sistema de rastreamento do pedido, melhorias no perfil do usuário
DATA DE CONCLUSÃO ESTIMADA | Término deste sprint
8. OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO E RETROSPECTIVA
OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO | Sistema de rastreamento de pedido implementado com sucesso. Alguns usuários informaram atrasos nas notificações.
RETROSPECTIVA | Melhorar o desempenho do sistema de notificações para sprints futuros.
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DATA DE INÍCIO = MIN([DATA DE INÍCIO, row below]:G9)
DATA DE TÉRMINO = MAX([DATA DE TÉRMINO, row below]:H9)

## Req. de produto segundo a metod
MODELO DE REQUISITOS DO PRODUTO SEGUNDO A METODOLOGIA ÁGIL
NOME |  | Nome |  |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL
GERENTE DO PROJETO |  | Nome
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
Sim | [7 empty] | Concluído
Não | [7 empty] | Concluído
Sim | [7 empty] | Não iniciado
Não | [7 empty] | Em andamento
Sim | [7 empty] | Concluído
Sim | [7 empty] | Aprovado
Sim | [7 empty] | Em espera
Sim | [7 empty] | Concluído
Sim | [7 empty] | Não iniciado
Sim | [7 empty] | Não iniciado
Sim | [7 empty] | Não iniciado
Sim | [7 empty] | Não iniciado
REQUISITOS
1. HISTÓRIA DO USUÁRIO
Como [tipo de usuário], quero [meta] para que [motivo/benefício].
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO | Especifique as condições para a conclusão da história do usuário.
2. DESCRIÇÃO
NOME DO RECURSO/ REQUISITO | Nome do recurso ou requisito
DESCRIÇÃO | Explicação detalhada do recurso |  |  | PRIORIDADE | Médio
ESTIMATIVA | Pontos da história
3. DEPENDÊNCIAS
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS DEPENDENTES | Especifique as condições para a conclusão da história do usuário.
DEPENDÊNCIAS EXTERNAS | Especifique as condições para a conclusão da história do usuário.
4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
CRITÉRIO 1 | Condições específicas para cada requisito ser considerado cumprido
CRITÉRIO 2 | Condições específicas para cada requisito ser considerado cumprido
CRITÉRIO 3 | Condições específicas para cada requisito ser considerado cumprido
5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES
PREMISSAS
Premissa 1
Premissa 2
Premissa 3
Premissa 4
RESTRIÇÕES
Restrição 1
Restrição 2
Restrição 3
Restrição 4
6. RISCOS E MITIGAÇÃO
RISCO |  | IMPACTO |  | MITIGAÇÃO
Identifique possíveis riscos ou incertezas |  | Avalie o possível impacto no projeto |  | Estratégia para mitigar o risco
7. ITERAÇÃO/PLANO DE LANÇAMENTO
ITERAÇÃO: número da iteração ou marco de lançamento
HISTÓRIAS DO USUÁRIO INCLUÍDAS | Lista de histórias do usuário incluídas nesta iteração
DATA DE CONCLUSÃO ESTIMADA | Data de conclusão esperada
8. OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO E RETROSPECTIVA
OBSERVAÇÕES SOBRE REVISÃO | Feedback ou observações após a conclusão
RETROSPECTIVA | Lições aprendidas ou áreas de melhoria

## Legenda — NÃO EXCLUIR
LEGENDA — NÃO EXCLUIR
Alto | STATUS | SIM/NÃO
Médio | Não iniciado | Sim
Baixo | Em andamento | Não
Concluído
Requer análise
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.