## EXEMPLO Mapa de calor de risco
MODELO DE MAPA DE CALOR DE RISCO DE VELOCIDADE E PREPARAÇÃO
DADOS DO MAPA DE CALOR DE RISCOS |  |  | Aplicar uma pontuação de 1 a 4 para cada variável.
ID DO RISCO | CATEGORIA DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | IMPACTO | PROBABILIDADE | VELOCIDADE | PRONTIDÃO | MAPA DE CALOR X | MAPA DE CALOR Y
1 | Operacional | Descrição do risco | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Financeiro | Descrição do risco | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1
3 | Conformidade | Descrição do risco | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6
4 |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6
5 |  |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8
6 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4
7 |  |  | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4
8 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
9 |  |  | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8
10 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16
11 |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2
12 |  |  | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4
13 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4
14 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1
15 |  |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6
16 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
MAPA DE CALOR DE RISCOS

## EM BRANCO Mapa de calor de ris
MODELO DE MAPA DE CALOR DE RISCO DE VELOCIDADE E PREPARAÇÃO
DADOS DO MAPA DE CALOR DE RISCOS |  |  | Aplicar uma pontuação de 1 a 4 para cada variável.
ID DO RISCO | CATEGORIA DO RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | IMPACTO | PROBABILIDADE | VELOCIDADE | PRONTIDÃO | MAPA DE CALOR X | MAPA DE CALOR Y
1 | [6 empty] | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
MAPA DE CALOR DE RISCOS

## Legendas do menu suspenso — Não
LEGENDA — NÃO EXCLUIR
NÍVEIS DO IMPACTO |  | PROBABILIDADE |  | VELOCIDADE |  | PRONTIDÃO
1 | LEVE | 1 | IMPROVÁVEL | 1 | MAIS DE UM ANO | 1 | TOTALMENTE
2 | MODERADO | 2 | POSSÍVEL | 2 | SEMANAS a MESES | 2 | ADEQUADAMENTE
3 | IMPORTANTE | 3 | PROVÁVEL | 3 | DIAS a SEMANAS | 3 | DE CERTA FORMA
4 | GRAVE | 4 | QUASE CERTO | 4 | HORAS a DIAS | 4 | NÃO PREPARADO

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.