## Projeto ágil com gráfico de Gan
MODELO DE PROJETO ÁGIL COM GRÁFICO DE GANTT PARA MAC
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | RESULTADO DO PROJETO
| Lançamento do produto | Alex B. |  | 20% | 2028-09-02 | 2028-10-10 | 38
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INICIAR | TERMINAR | DIAS | STATUS | PONTOS DA HISTÓRIA | CHAVE DE STATUS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | CONCLUÍDO |  | CONCLUÍDO
| Recurso 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | CONCLUÍDO |  | EM ANDAMENTO
| Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | CONCLUÍDO |  | EM ESPERA
| Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ATRASADO |  | ATRASADO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EM ANDAMENTO |  | NÃO INICIADO
| Recurso 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EM ANDAMENTO
| Recurso 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | EM ESPERA
| Recurso 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | NÃO INICIADO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | NÃO INICIADO
| Recurso 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | NÃO INICIADO
| Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NÃO INICIADO
| Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NÃO INICIADO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Projeto ágil com grá
MODELO DE PROJETO ÁGIL COM GRÁFICO DE GANTT PARA MAC
| NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS |  | PROGRESSO GERAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS |  | RESULTADO DO PROJETO
0
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INICIAR | TERMINAR | DIAS | STATUS | PONTOS DA HISTÓRIA | CHAVE DE STATUS
[7 empty] | 0 |  |  | CONCLUÍDO
[7 empty] | 0 |  |  | EM ANDAMENTO
[7 empty] | 0 |  |  | EM ESPERA
[7 empty] | 0 |  |  | ATRASADO
[7 empty] | 0 |  |  | NÃO INICIADO
0
0
0
0
0
0
0
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.