## Painel de gerenciamento de proj
MODELO DE PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MARKETING
NOME DA CAMPANHA |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
|  |  |  | 00/00/00 | NO PRAZO | 72%
LINHA DO TEMPO DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Concluído | Alta |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Concluído | Média |  | Em andamento | Média
Determinar pessoal |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Concluído | Baixa |  | Concluído | Baixa
Desenvolver mensagens |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Concluído | Baixa |  | Atrasado
Finalizar o orçamento |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Concluído | Baixa |  | Em espera
Divulgar por e-mail |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasado | Alta
Criar página inicial |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Em andamento | Alta
Post de blog direcionado |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Em andamento | Alta
Produção de vídeo |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Em andamento | Alta
Conteúdo de anúncio |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Em espera | Alta
Promoção nas redes sociais |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Não iniciado | Média
PORCENTAGEM DE STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | PORCENTAGEM |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 1 | 9.091% |  | REAL | 50000
Em andamento | 3 | 27.27%
Concluído | 5 | 45.45%
Atrasado | 1 | 9.091%
Em espera | 1 | 9.091%
TOTAL | 11 | 100%
PORCENTAGEM DE PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | PORCENTAGEM |  | Decisões | 5
Alta | 6 | 54.55% |  | Ações | 2
Média | 2 | 18.18% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 3 | 27.27%
| 0 | 0%
TOTAL | 11 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Painel de gerenciame
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MARKETING
NOME DA CAMPANHA |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | PORCENTAGEM CONCLUÍDA
|  |  |  | 00/00/00 | NO PRAZO | 100% | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
LINHA DO TEMPO DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  |  |  | 0 |  |  |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos |  |  |  | 0 |  |  |  | Em andamento | Média
Determinar pessoal |  |  |  | 0 |  |  |  | Concluído | Baixa
Desenvolver mensagens |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Finalizar o orçamento |  |  |  | 0 |  |  |  | Em espera
Divulgar por e-mail |  |  |  | 0
Criar página inicial |  |  |  | 0
Post de blog direcionado |  |  |  | 0
Produção de vídeo |  |  |  | 0
Conteúdo de anúncio |  |  |  | 0
Promoção nas redes sociais |  |  |  | 0
Tarefa 12 |  |  |  | 0
Tarefa 13 |  |  |  | 0
Tarefa 14 |  |  |  | 0
Tarefa 15 |  |  |  | 0
Tarefa 16 |  |  |  | 0
Tarefa 17 |  |  |  | 0
Tarefa 18 |  |  |  | 0
Tarefa 19 |  |  |  | 0
Tarefa 20 |  |  |  | 0
PORCENTAGEM DE STATUS DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | PORCENTAGEM |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
Em andamento | 0
Concluído | 0
Atrasado | 0
Em espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
PORCENTAGEM DE PRIORIDADE DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | PORCENTAGEM |  | Decisões | 0
Alta | 0 |  |  | Ações | 0
Média | 0 |  |  | Solicitações de mudança | 0
Baixa | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.