## Cronograma e fluxo de trabalho
MODELO DE CRONOGRAMA E FLUXO DE TRABALHO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MARKETING
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DE PROJETOS DE MARKETING |  | DATA DE TÉRMINO |  |  | em dias
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
Nº DA EAP | NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
1 | CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO | Concluído |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 40 |  | Não iniciado
1.1 | Definir metas e KPIs | Concluído |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | Em andamento
1.2 | – Pesquisar | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Em espera
1.3 | – Priorizar | Concluído |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Definir os requisitos do projeto | Concluído |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Instruções | Em andamento |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Avaliar recursos | Em espera |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Orçamento | Em andamento |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Divisão de tarefas e marcos | Em andamento |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Selecionar e preparar a equipe | Concluído |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO | Concluído |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 39
3.1 | – Criar conteúdo | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Comunicação da equipe | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Verificar e aprovar | Em andamento |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Revisão | Não iniciado |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Publicar conteúdo | Não iniciado |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
4 | APRENDIZADO E ENCERRAMENTO DO PROJETO | Em andamento |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Measure and Assess | In Progress |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Team Post-Mortem | On Hold |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Action Plan | Not Started |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Fluxo de trabalho de
Modelo de cronograma e fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos de marketing
| TÍTULO DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO
DURAÇÃO DO PROJETO
| GERENTE DE PROJETOS DE MARKETING |  |  |  |  | em dias
1
Nº DA EAP | NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS | STATUS
1 | CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO |  |  |  |  | 1 |  | Não iniciado
1.1 | [5 empty] | 1 |  | Em andamento
1.1.1 | [5 empty] | 1 |  | Concluído
1.2 | [5 empty] | 1 |  | Em espera
1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | [5 empty] | 1
1.6 | [5 empty] | 1
2 | DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
2.1 | [5 empty] | 1
2.2 | [5 empty] | 1
2.3 | [5 empty] | 1
2.4 | [5 empty] | 1
3 | LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
3.1 | [5 empty] | 1
3.2 | [5 empty] | 1
3.2.1 | [5 empty] | 1
3.2.2 | [5 empty] | 1
3.3 | [5 empty] | 1
3.3.1 | [5 empty] | 1
4 | APRENDIZADO E ENCERRAMENTO DO PROJETO |  |  |  |  | 1
4.1 | [5 empty] | 1
4.2 | [5 empty] | 1
4.3 | [5 empty] | 1
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.