## Cronograma do projeto
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROJETO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | NOME DA SUBTAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
| Tarefa 1 - insira aqui seu texto personalizado |  | Concluído |  | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 5
| Subtarefa 1.1 | Insira a tarefa | Concluído | Tom | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 3
| Tarefa 2 - insira aqui seu texto personalizado |  | Em andamento |  | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
| Subtarefa 2.1 | Insira a tarefa | Em espera |  | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 1
| Tarefa 3 |  | Não iniciado |  | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 6
| Tarefa 4 |  | Não iniciado |  | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 2
| Tarefa 5 |  | Não iniciado |  | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 7
| Tarefa 6 |  | Não iniciado |  | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 4
| Tarefa 7 |  | Não iniciado |  | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 8
| Tarefa 8 |  | Não iniciado |  | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 2
| Tarefa 9 |  | Não iniciado |  | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3
| Tarefa 10 |  | Não iniciado |  | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 3
| Tarefa 11 |  | Não iniciado |  | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 3
| Tarefa 12 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarefa 13 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarefa 14 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarefa 15 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarefa 16 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
| Tarefa 17 |  | Não iniciado |  | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Agenda de projeto - EM BRANCO
MODELO DE AGENDA DE PROJETO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | NOME DA SUBTAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.