## Linha do tempo de planejamento
MODELO DE LINHA DO TEMPO PARA MAC
NOME DO PROJETO
Adicione cor aos eventos conforme a posição deles no calendário
PREPARADO POR
MÊS
TAREFA | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DESENVOLVIMENTO DA LINHA DO TEMPO/ABORDAGEM
Revisão dos materiais de planejamento existentes pelo consultor da Garner
Discussão de abordagens alternativas pela comissão de planejamento
Finalização de processos e definição de resultados desejados pela comissão de planejamento
Resumir a história, as realizações e o status atual da organização
Compilar lista de dados necessários e planejar a coleta de informações necessárias
Elaborar a lista de partes interessadas e planejar a solicitação de contribuições
Apresentar plano para aprovação do conselho
Realizar todas as revisões necessárias; finalizar o plano
MISSÃO/VISÃO
Desenvolver a missão
Discutir valores e metas da organização
Reunir informações das partes interessadas sobre missão e visão
Refinar a declaração
Aprovação/finalização da declaração da missão
COLETA DE INFORMAÇÕES
Pesquisas de clientes
Grupos focais
Entrevistas de parceiro/financiador/integrantes
Preparação de dados financeiros
Estudos comparativos/competitivos
Estudo ambiental
Revisão do sistema atual e dos estatutos
DESENVOLVIMENTO DE METAS E DA ESTRUTURA DO PLANO
Discussão de metas e objetivos
Revisão abrangente de todos os dados coletados
Identificar agrupamentos de metas
Priorizar metas
Garantir que as metas corroborem a declaração de missão e a visão
Elaborar lista de objetivos
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO Linha do tempo de pl
LINHA DO TEMPO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NOME DO PROJETO
Adicione cor aos eventos conforme a posição deles no calendário
PREPARADO POR
MÊS
TAREFA | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
DESENVOLVIMENTO DA LINHA DO TEMPO/ABORDAGEM
MISSÃO/VISÃO
COLETA DE INFORMAÇÕES
DESENVOLVIMENTO DE METAS E DA ESTRUTURA DO PLANO

## – Aviso de isenção de responsab
Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.