## EXEMPLO – Burndown da sprint ág
MODELO DE GRÁFICO DE BURNDOWN DA SPRINT ÁGIL
TAREFA E ID DO BACKLOG | PONTOS DE HISTÓRIA | ATRIBUÍDO A | STATUS | ESTIMATIVA ORIGINAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | ANÁLISE DA SPRINT
História do usuário 1 | 8
Tarefa |  |  | Concluído | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  | Em andamento | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tarefa |  |  | Não iniciado | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  | Requer revisão | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
História do usuário 2 | 1
Tarefa |  |  | Aprovado | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tarefa |  |  | Atrasado | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  | Em espera | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
História do usuário 3 | 5
Tarefa |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tarefa |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
História do usuário 4 | 8
Tarefa |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
História do usuário 5 | 3
Tarefa |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tarefa |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tarefa |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tarefa |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO – Burndown da sprint
MODELO DE GRÁFICO DE BURNDOWN DA SPRINT ÁGIL
TAREFA E ID DO BACKLOG | PONTOS DE HISTÓRIA | ATRIBUÍDO A | STATUS | ESTIMATIVA ORIGINAL | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | DIA 5 | ANÁLISE DA SPRINT
História do usuário 1
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 2
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 3
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 4
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
História do usuário 5
Tarefa
Tarefa
Tarefa
Tarefa
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Legendas do menu suspenso – Não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.