## Slide 1
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSO DE MARKETING EM POWERPOINT
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE NEGÓCIO
POSITIVE CHARGE
05/01/20XX

## Slide 2
FASE 1
Pesquisa e análise
TAREFA 3
Desenvolva as personas de clientes, por exemplo, passageiros ecologicamente conscientes, viajantes de longa distância, empresas de logística comercial.
TAREFA 2
Analise a infraestrutura de cobrança e os modelos de preços dos concorrentes.
TAREFA 1
Identifique cidades/áreas-alvo com maior propriedade de veículos elétricos.
POSITIVE CHARGE – FASE 1
TAREFA 4
Avalie a percepção atual da marca e a presença on-line da “Positive Charge”.

## Slide 3
TAREFA 3
Aloque o orçamento para colaborações com fabricantes ou concessionárias de veículos elétricos.
TAREFA 2
Determine plataformas de publicidade para entrar em contato com empresas de logística e proprietários individuais de veículos elétricos.
TAREFA 1
Defina KPIs para aquisição e engajamento de usuários no aplicativo "Positive Charge".
POSITIVE CHARGE – FASE 2
TAREFA 4
Projete uma estratégia de conteúdo enfatizando os benefícios e a singularidade da “Positive charge”.
FASE 2
Desenvolvimento de estratégia

## Slide 4
TAREFA 3
Aumente a presença nas redes sociais com depoimentos de clientes e conteúdo de bastidores.
TAREFA 2
Inicie campanhas de e-mail direcionadas para empresas de logística sobre pacotes de carregamento em massa.
TAREFA 1
Lance uma série de vídeos educativos sobre os benefícios ambientais da utilização das estações da “Positive charge”.
POSITIVE CHARGE – FASE 3
TAREFA 4
Faça parcerias com empresas locais perto de estações de carregamento para promoções mútuas.
FASE 3
Execução e implementação

## Slide 5
TAREFA 3
Ajuste a estratégia de conteúdo de acordo com as métricas de engajamento do usuário.
TAREFA 2
Otimize as campanhas publicitárias com base em taxas de cliques e conversões.
TAREFA 1
Monitore as avaliações e comentários dos usuários no aplicativo “Positive Charge” e melhore a experiência do usuário.
POSITIVE CHARGE – FASE 4
TAREFA 4
Pergunte aos usuários sobre os recursos ou locais desejados para novas estações de carregamento.
FASE 4
Monitoramento e otimização, feedback
TAREFA 5
Gere um relatório mensal mostrando o crescimento nas inscrições de usuários e no uso das estações.
TAREFA 6
Avalie o ROI de parcerias com empresas e concessionárias de veículos elétricos locais e colete o feedback dos parceiros de logística sobre a experiência e as necessidades de carregamento.

## Slide 6
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
IDENTIFIQUE AS CIDADES-ALVO
00/00/0000
ANALISE A INFRAESTRUTURA
00/00/0000
AVALIE A MARCA
00/00/0000
DEFINA OS KPIs
00/00/0000
DETERMINE AS PLATAFORMAS DE ANÚNCIOS
00/00/0000
PROJETE A ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO
00/00/0000
INICIE A SÉRIE DE VÍDEOS
00/00/0000
DIRECIONE OS E-MAILS
00/00/0000
FAÇA PARCERIAS COM NEGÓCIOS LOCAIS
00/00/0000
MONITORE AS AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS
00/00/0000
AJUSTE A ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO
00/00/0000
RELATÓRIO MENSAL, ANÁLISE DE FEEDBACK
00/00/0000
MARCO 1
MODELOS DE PREÇOS
MARCO 2
DIVULGAÇÃO PARA EMPRESAS DE LOGÍSTICA
MARCO 3
REFORÇO DAS REDES SOCIAIS
MARCO 4
PERGUNTE AOS USUÁRIOS SOBRE OS RECURSOS OU LOCAIS DESEJADOS PARA NOVAS ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO.
LINHA DO TEMPO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

## Slide 7
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.