## EXEMPLO – Gráfico de burndown d
MODELO DE GRÁFICO DE BURNDOWN DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO | [5 empty] | GERENTE DO PROJETO |  |  | DATA | N.º DA VERSÃO | ID DO PROJETO
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
O usuário deve preencher apenas as células sem sombreamento nas tabelas abaixo. Os dados e o gráfico de burndown serão preenchidos automaticamente.
GRÁFICO DE BURNDOWN
INVENTÁRIO DE TAREFAS |  |  | REGISTRO DE CONCLUSÃO DE TAREFAS
|  |  |  | PROJETADO |  |  | REAL |  |  | CONCLUSÃO DE TAREFAS (%)
ID da tarefa | DESCRIÇÃO | PESO (%) | DATA | ID da tarefa | DADOS | CUMULATIVO | ID da tarefa | DADOS | CUMULATIVO | PROJETADO | REAL
1 | Planejamento do produto | 11% | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
2 | Definição do projeto | 7% | 2028-06-29 | 1 | 11% | 11% |  | 0% | 0% | 89% | 100%
3 | Prototipagem do produto | 6% | 2028-06-30 | 2 | 7% | 18% | 1 | 11% | 11% | 82% | 89%
4 | Designs iniciais | 7% | 2028-07-01 | 3 | 6% | 24% | 2 | 7% | 18% | 76% | 82%
5 | Validação e teste | 6% | 2028-07-02 | 4 | 7% | 31% | 3 | 6% | 24% | 69% | 76%
6 | Versão alfa do produto | 11% | 2028-07-03 | 5 | 6% | 37% | 4 | 7% | 31% | 63% | 69%
7 | Versão beta do produto | 8% | 2028-07-04 | 6 | 11% | 48% | 5 | 6% | 37% | 52% | 63%
8 | Validação e teste | 9% | 2028-07-05 | 7 | 8% | 56% | 6 | 11% | 48% | 44% | 52%
9 | Testes da versão beta | 3% | 2028-07-06 | 8 | 9% | 65% | 7 | 8% | 56% | 35% | 44%
10 | Garantia de qualidade final | 4% | 2028-07-07 | 9 | 3% | 68% | 8 | 9% | 65% | 32% | 35%
11 | Lançamento do produto | 5% | 2028-07-08 | 10 | 4% | 72% | 9 | 3% | 68% | 28% | 32%
12 | Pesquisa do usuário | 8% | 2028-07-09 | 11 | 5% | 77% | 10 | 4% | 72% | 23% | 28%
13 | Feedback de clientes | 7% | 2028-07-10 | 12 | 8% | 85% | 11 | 5% | 77% | 15% | 23%
14 | Próxima iteração | 6% | 2028-07-11 | 13 | 7% | 92% | 12 | 8% | 85% | 8% | 15%
15 | Garantia de qualidade da próxima Iteração | 2% | 2028-07-12 | 14 | 6% | 98% | 13 | 7% | 92% | 2% | 8%
|  |  | 2028-07-13 | 15 | 2% | 100% | 14 | 6% | 98% | 0% | 2%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 100% | 15 | 2% | 100% | #N/A | 0%
A % DE PESO APLICADO DEVE SER IGUAL A 100 > |  | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+1

## EM BRANCO – Gráfico de burndown
MODELO DE GRÁFICO DE BURNDOWN DO PROJETO
TÍTULO DO PROJETO | [5 empty] | GERENTE DO PROJETO |  |  | DATA | N.º DA VERSÃO | ID DO PROJETO
[9 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
O usuário deve preencher apenas as células sem sombreamento nas tabelas abaixo. Os dados e o gráfico de burndown serão preenchidos automaticamente.
GRÁFICO DE BURNDOWN
O usuário deve preencher apenas as células sem sombreamento nas tabelas abaixo. Os dados e o gráfico de burndown serão preenchidos automaticamente.
INVENTÁRIO DE TAREFAS |  |  | REGISTRO DE CONCLUSÃO DE TAREFAS
|  |  |  | PROJETADO |  |  | REAL |  |  | CONCLUSÃO DE TAREFAS (%)
ID da tarefa | DESCRIÇÃO | PESO (%) | DATA | ID da tarefa | DADOS | CUMULATIVO | ID da tarefa | DADOS | CUMULATIVO | PROJETADO | REAL
|  |  | 2028-06-28 |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-29 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-06-30 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-01 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-02 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-03 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-04 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-05 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-06 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-07 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-08 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-09 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-10 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-11 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-12 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-13 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-14 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-15 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-16 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-17 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-18 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-19 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-20 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-21 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-22 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-23 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-24 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-25 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  | 2028-07-26 |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 100%
A % DE PESO APLICADO DEVE SER IGUAL A 100 > |  | 0%
Formulas:
DATA = [DATA, row above]+1

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.