## Plano de projeto de infraestrut
PLANO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI
NOME DO PROJETO
NOME DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DURAÇÃO em dias | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | STATUS | PRINCIPAIS RECURSOS/NOTAS ADICIONAIS
Fase do escopo do projeto |  |  |  | –
Reunir informações contextuais |  |  |  | –
Definir a prioridade principal |  |  |  | –
Definir prioridades secundárias |  |  |  | –
Informações atuais do sistema: sistemas operacionais, versões atuais do software e versões de atualização |  |  |  | –
Definir o escopo do projeto: atualizar e instalar novos softwares em máquinas em toda a empresa |  |  |  | –
Definir funções e responsabilidades |  |  |  | –
Avaliar o risco |  |  |  | –
Definir orçamento |  |  |  | –
Fase de planejamento do projeto |  |  |  | –
Criar linha do tempo do projeto |  |  |  | –
Aprovar linha do tempo do projeto |  |  |  | –
Fase de design |  |  |  | –
Definir informações do sistema |  |  |  | –
Obter especificações técnicas adicionais |  |  |  | –
Definir como a atualização deve ser realizada |  |  |  | –
Criar plano de instalação |  |  |  | –
Alertar a organização sobre mudanças e possíveis interrupções |  |  |  | –
Fase de construção e teste |  |  |  | –
Adquirir ou criar um software atualizado |  |  |  | –
Criar plano de teste |  |  |  | –
Executar o plano de teste em um pequeno grupo de máquinas |  |  |  | –
Documentar quaisquer problemas e testar novamente |  |  |  | –
Finalizar plano de implementação |  |  |  | –
Fase de implementação |  |  |  | –
Instalar atualizações de software de acordo com o plano |  |  |  | –
Documentar o desempenho do teste, incluindo bugs ou problemas |  |  |  | –
Resolver problemas ou bugs |  |  |  | –
Alertar a organização sobre a conclusão |  |  |  | –
Encerramento do projeto |  |  |  | –
Revisar as metas e o orçamento do projeto |  |  |  | –
Documentar o sucesso geral e os aprendizados |  |  |  | –
Realizar reunião de encerramento do projeto com a equipe de TI |  |  |  | –
Definir cronograma de manutenção contínua e funções e responsabilidades |  |  |  | –
Continuar a manutenção |  |  |  | –
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
A data de término será automaticamente
preenchida com base na Duração em dias e Data de início

## EXEMPLO de plano de projeto de
PLANO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TI com dados de amostra
NOME DO PROJETO
Atualização de software da empresa
NOME DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DURAÇÃO em dias | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | STATUS | PRINCIPAIS RECURSOS/NOTAS ADICIONAIS
Fase do escopo do projeto |  |  |  | –
Reunir informações contextuais | Vera Bowers | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Concluído | Faça uma lista de informações sobre projetos relacionados anteriores e de infraestrutura desatualizada que este projeto atualizará.
Definir a prioridade principal | Tamika Marshall | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | Em andamento
Definir prioridades secundárias | Suman Shine | 1 | 2031-02-05 | 2031-02-05 | Não iniciado
Informações atuais do sistema: sistemas operacionais, versões atuais do software e versões de atualização | Sheldon Greene | 3 | 2031-01-31 | 2031-02-02 | Requer revisão | Documente os principais sistemas, programas ou redes que seu projeto abordará e inclua informações sobre compatibilidade, vida útil e restrições.
Definir o escopo do projeto: atualizar e instalar novos softwares em máquinas em toda a empresa | Sasha Petrov | 3 | 2031-02-05 | 2031-02-07 | Aprovado
Definir funções e responsabilidades | Sarah Goodwin | 2 | 2031-01-16 | 2031-01-17 | Atrasado
Avaliar o risco | Romy Bailey | 1 | 2031-01-31 | 2031-01-31 | Em espera
Definir orçamento | Rolande Baghdasaryan | 10 | 2031-02-05 | 2031-02-14 |  | Inclua os custos de implementação e manutenção contínua.
Fase de planejamento do projeto |  |  |  | –
Criar linha do tempo do projeto | Raghu Prakash | 3 | 2031-01-22 | 2031-01-24 |  | Reserve tempo e orçamento adicionais para quaisquer atrasos previsíveis ou verificações de manutenção contínuas.
Aprovar linha do tempo do projeto | Petrus Nishimura | 2 | 2031-01-29 | 2031-01-30
Fase de design |  |  |  | –
Definir informações do sistema | Patricia Hall | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02 |  | Indique os programas específicos que você atualizará.
Obter especificações técnicas adicionais | Olivia Carter | 2 | 2031-02-28 | 2031-03-01 |  | Resolva quaisquer outros problemas de compatibilidade que você precise solucionar antes de atualizar o software.
Definir como a atualização deve ser realizada | Mathias Nevin | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Criar plano de instalação | Mateus Tobin | 1 | 2031-02-28 | 2031-02-28 |  | Inclua possíveis interrupções ou problemas do sistema que possam ocorrer durante a instalação.
Alertar a organização sobre mudanças e possíveis interrupções | Marta Hicks | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Fase de construção e teste |  |  |  | –
Adquirir ou criar um software atualizado | Lori Garcia | 15 | 2031-02-28 | 2031-03-14
Criar plano de teste | Leigh Gibbs | 5 | 2031-02-28 | 2031-03-04
Executar o plano de teste em um pequeno grupo de máquinas | Lazarus Barros | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Documentar quaisquer problemas e testar novamente | Krista Ahmed | 3 | 2031-02-28 | 2031-03-02
Finalizar plano de implementação | Kishore Kramer | 1 | 2031-03-01 | 2031-03-01
Fase de implementação |  |  |  | –
Instalar atualizações de software de acordo com o plano | Kiran Gupta | 1 | 2031-03-16 | 2031-03-16
Documentar o desempenho do teste, incluindo bugs ou problemas | Kelly Smart | 1 | 2031-03-18 | 2031-03-18
Resolver problemas ou bugs | Kassandra Hoover | 3 | 2031-03-18 | 2031-03-20
Alertar a organização sobre a conclusão | Karl Peter | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Encerramento do projeto |  |  |  | –
Revisar as metas e o orçamento do projeto | Jose Price | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Documentar o sucesso geral e os aprendizados | Jonathon Wong | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Realizar reunião de encerramento do projeto com a equipe de TI | Jason Desjardins | 1 | 2031-03-24 | 2031-03-24
Definir cronograma de manutenção contínua e funções e responsabilidades | Jamal King | 1 | 2031-03-26 | 2031-03-26
Continuar a manutenção | Isocrates Lombardi | 365 | 2031-04-06 | 2032-04-04 |  | Realize a manutenção contínua.
Formulas:
DATA DE TÉRMINO = IF(OR(ISBLANK([DURAÇÃO em dias]),ISBLANK([DATA DE INÍCIO])),"–",[DURAÇÃO em dias]+[DATA DE INÍCIO]-1)
A data de término será automaticamente
preenchida com base na Duração em dias e Data de início

## Legendas do menu suspenso – não
LEGENDAS DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixa | Não iniciado
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovado
Atrasado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.