## EXEMPLO de plano anual com Gant
MODELO DE PLANEJAMENTO ANUAL COM GRÁFICO DE GANTT
NOME DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO |  |  | DATA
Weller Industries |  |  | DD/MM/AA
VISÃO GERAL
MISSÃO E VALORES | Descreva a missão e os valores da empresa.
ESTRATÉGIAS
FOCO DO MERCADO | Descreva o foco do mercado.
FOCO OPERACIONAL | Descreva o foco operacional.
FOCO DAS VENDAS | Descreva o foco das vendas.
PRIORIDADES GLOBAIS
METAS | OBJETIVOS | NOME DO PROPRIETÁRIO | ORÇAMENTO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | EQUIPE
Plano de conquistas 1 | Ações | Alex B. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31 | NO PRAZO | Nome da equipe
Recurso 1 | Ações | Frank C. | 0 | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | PRECISA DE ATENÇÃO | Nome da equipe
Recurso 2 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | NO PRAZO | Nome da equipe
Recurso 3 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | CONCLUÍDO
Plano de conquistas 2 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35 | CONCLUÍDO
Recurso 1 | Ações | Alex B. | 0 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | ATRASADO
Recurso 2 | Ações | Frank C. | 0 | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | NO PRAZO
Recurso 3 | Ações | Shari W. | 0 | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | NO PRAZO
Plano de conquistas 3 | Ações | Shari W. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18 | PRECISA DE ATENÇÃO
Recurso 1 | Ações | Alex B. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | NO PRAZO
Recurso 2 | Ações | Kennedy K. | 0 | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6 | NO PRAZO
Recurso 3 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16 | CONCLUÍDO
Plano de conquistas 4 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32 | CONCLUÍDO
Recurso 1 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2 | CONCLUÍDO
Recurso 2 | Ações | Jacob S. | 0 | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3 | CONCLUÍDO
Recurso 3 | Ações | Alex B. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24 | PRECISA DE ATENÇÃO
Plano de conquistas 5 | Ações | Frank C. | 0 | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29 | ATRASADO
Recurso 1 | Ações | Shari W. | 0 | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3 | NO PRAZO
Recurso 2 | Ações | Shari W. | 0 | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11 | NO PRAZO
Recurso 3 | Ações | Kennedy K. | 0 | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16 | NO PRAZO
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano anual com Gantt EM BRANCO
MODELO DE PLANEJAMENTO ANUAL COM GRÁFICO DE GANTT
NOME DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO |  |  | DATA
Nome |  |  | DD/MM/AA
VISÃO GERAL
MISSÃO E VALORES | Descreva a missão e os valores da empresa.
ESTRATÉGIAS
FOCO DO MERCADO | Descreva o foco do mercado.
FOCO OPERACIONAL | Descreva o foco operacional.
FOCO DAS VENDAS | Descreva o foco das vendas.
PRIORIDADES GLOBAIS
METAS | OBJETIVOS | NOME DO PROPRIETÁRIO | ORÇAMENTO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | EQUIPE
|  |  | 0 |  |  |  | NO PRAZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Clique com o botão direito do mouse no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## Legenda de status – Não excluir
LEGENDA DE STATUS – NÃO EXCLUIR
NO PRAZO
PRECISA DE ATENÇÃO
CONCLUÍDO
ATRASADO

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Nós nos esforçamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.