## Painel de gerenciamento do pro1
MODELO DE PAINEL DE GERENCIAMENTO DO PROJETO
NOME DA CAMPANHA |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 | NO PRAZO | 72%
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Concluído | Alta |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Concluído | Média |  | Em andamento | Média
Detalhar solicitações | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Concluído | Baixa |  | Concluído | Baixa
Solicitações de hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Concluído | Baixa |  | Atrasado
Plano final de recursos | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Concluído | Baixa |  | Em espera
Alocação de pessoal | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Atrasado | Alta
Solicitações técnicas | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Em andamento | Alta
Testes | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | Em andamento | Alta
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Em andamento | Alta
Configuração de hardware | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Em espera | Alta
Teste do sistema | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Não iniciado | Média
LANÇAMENTO |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Não iniciado | Média
% STATUS DA TAREFA |  |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 80000
Não iniciado | 2 | 16.67% |  | REAL | 50000
Em andamento | 3 | 25%
Concluído | 5 | 41.67%
Atrasado | 1 | 8.333%
Em espera | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
% PRIORIDADE DA TAREFA |  |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 5
Alta | 6 | 50% |  | Ações | 2
Média | 3 | 25% |  | Solicitações de mudança | 4
Baixa | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Painel de gerenciamento do pro2
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
NOME DA CAMPANHA |  |  |  | DATA | STATUS DO PROJETO | % CONCLUÍDO
|  |  |  | 00/00/00 | NO PRAZO | 100% | Insira DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 8. Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
CRONOGRAMA DE TAREFAS
DADOS DO PAINEL
TABELA DE TAREFAS
NOME DA TAREFA | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | PRIORIDADE | COMENTÁRIOS | STATUS | PRIORIDADE
Definir reunião de início |  |  |  | 0 |  |  |  | Não iniciado | Alta
Entrar em acordo sobre os objetivos |  |  |  | 0 |  |  |  | Em andamento | Média
Determinar pessoal |  |  |  | 0 |  |  |  | Concluído | Baixa
Desenvolver mensagens |  |  |  | 0 |  |  |  | Atrasado
Finalizar o orçamento |  |  |  | 0 |  |  |  | Em espera
Divulgar por e-mail |  |  |  | 0
Criar a página de destino |  |  |  | 0
Post de blog direcionado |  |  |  | 0
Produção de vídeo |  |  |  | 0
Conteúdo de anúncio |  |  |  | 0
Promoção nas redes sociais |  |  |  | 0
Tarefa 12 |  |  |  | 0
Tarefa 13 |  |  |  | 0
Tarefa 14 |  |  |  | 0
Tarefa 15 |  |  |  | 0
Tarefa 16 |  |  |  | 0
Tarefa 17 |  |  |  | 0
Tarefa 18 |  |  |  | 0
Tarefa 19 |  |  |  | 0
Tarefa 20 |  |  |  | 0
% STATUS DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ORÇAMENTO
STATUS | CONTAGEM | % |  | PLANEJADO | 0
Não iniciado | 0 |  |  | REAL | 0
Em andamento | 0
Concluído | 0
Atrasado | 0
Em espera | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORIDADE DA TAREFA | preenche automaticamente |  |  | ITENS PENDENTES
PRIORIDADE | CONTAGEM | % |  | Decisões | 0
Alta | 0 |  |  | Ações | 0
Média | 0 |  |  | Solicitações de mudança | 0
Baixa | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.