## Slide 1
Modelo de plano de projeto ágil com exemplos
Quando usar: use este modelo de dois slides para compartilhar os detalhes de um plano de projeto ágil com a equipe e as partes interessadas. Ele fornece uma visão clara da jornada do projeto em uma linha do tempo específica e está disponível em branco ou com dados de amostra para você personalizá-lo conforme suas necessidades.
Recursos importantes: no primeiro slide, insira o escopo e os resultados do projeto. O modelo também inclui um espaço para listar as tarefas, bem como os respectivos proprietários, datas de início e término e status. Use a coluna Risco para indicar se uma tarefa corre o risco de atraso e visualize os sprints com o gráfico de barras personalizável e codificado por cores no segundo slide.

## Slide 2
Modelo de plano de projeto ágil com EXEMPLOS
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
Não | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 03/09 | 13/09 | 11 |  | 
Sim | Recurso 1 |  | Frank C. |  | 03/09 | 07/09 | 5 | Concluída | 
Não | Recurso 2 |  | Jacob S. |  | 07/09 | 12/09 | 6 | Em andamento | 
Não | Recurso 3 |  | Jacob S. |  | 09/09 | 13/09 | 5 | Atrasada | 
Não | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 16/09 | 24/09 | 9 |  | 
Não | Recurso 4 |  | Alex B. |  | 16/09 | 17/09 | 2 | Aprovada | 
Sim | Recurso 5 |  | Frank C. |  | 17/09 | 21/09 | 5 | Requer revisão | 
Não | Recurso 6 |  | Shari W. |  | 22/09 | 24/09 | 3 | Suspensa | 
Não | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 24/09 | 29/09 | 12 |  | 
Não | Recurso 7 |  | Alex B. |  | 25/09 | 29/09 | 5 | Não iniciada | 
Não | Recurso 8 |  | Kennedy K. |  | 24/09 | 02/10 | 9 | Não iniciada | 
Não | Recurso 9 |  | Jacob S. |  | 02/10 | 05/10 | 4 | Não iniciada | 
NOME DO PROJETO | Lançamento do produto | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO | 
GERENTE DE PROJETOS | Alex B. | 02/09 | 10/10 | 35% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | 

## Slide 3
Modelo de plano de projeto ágil com EXEMPLOS
SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
31/08
05/09
10/09
15/09
20/09
25/09
30/09
05/10
10/10
NOME DO PROJETO | Lançamento do produto | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO | 
GERENTE DE PROJETOS | Alex B. | 02/09 | 10/10 | 35% | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | 

## Slide 4
Modelo de plano de projeto ágil
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DA HISTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | STATUS | COMENTÁRIOS
Não | SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sim | Recurso 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sim | Recurso 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
Não | Recurso 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
NOME DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO | 
GERENTE DE PROJETOS |  |  |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | 

## Slide 5
Modelo de plano de projeto ágil
SPRINT 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
SPRINT 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
SPRINT 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 7 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
Recurso 9 |  |  |  |  |  |  |  | 
31/08
05/09
10/09
15/09
20/09
25/09
30/09
05/10
10/10
NOME DO PROJETO |  | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO | 
GERENTE DE PROJETOS |  |  |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO | 
Fornecido pela Smartsheet, Inc.

## Slide 6
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.