## DMAIC de termo de abertura de p
Modelo DMAIC de termo de abertura de projeto
INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO
NOME DO PROJETO |  |  | GERENTE DO PROJETO |  | PATROCINADOR DO PROJETO
E-MAIL |  | TELEFONE | UNIDADE ORGANIZACIONAL
000-000-0000
GREEN BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | DATA DE INÍCIO ESPERADA |  | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA
|  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
BLACK BELTS ATRIBUÍDOS |  |  | ECONOMIA ESPERADA |  | CUSTOS ESTIMADOS
|  |  | 237750 |  | 184900
VISÃO GERAL DO PROJETO
PROBLEMA OU QUESTÃO
OBJETIVO DO PROJETO
CASO DE NEGÓCIO
METAS/MÉTRICAS
PRODUTOS ESPERADOS
ESCOPO DO PROJETO
DENTRO DO ESCOPO
FORA DO ESCOPO
CRONOGRAMA PROVISÓRIO
MARCO-CHAVE |  |  | INÍCIO |  | TÉRMINO
Formar equipe de projeto/Análise preliminar/Escopo |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Finalizar o planejamento do projeto/Termo de abertura/Início |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Fase de definição |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Fase de medição |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Fase de análise |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Fase de melhoria |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Fase de controle |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
Relatório de resumo do projeto e fechamento |  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
|  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
|  |  | 00/00/0000 |  | 00/00/0000
RECURSOS
EQUIPE DE PROJETO
RECURSOS DE APOIO
NECESSIDADES ESPECIAIS
CUSTOS
TIPO DE CUSTO | NOMES DE FORNECEDORES/MÃO DE OBRA |  | TAXA | QTD. | VALOR
Mão de obra |  |  | 150 | 200 | 30000
Mão de obra |  |  | 200 | 100 | 20000
Mão de obra |  |  | 350 | 50 | 17500
Mão de obra |  |  | 85000 | 1 | 85000
Mão de obra |  |  | 4850 | 3 | 14550
Suprimentos |  |  | 17850 | 1 | 17850
Diversos |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE CUSTOS |  | 184900
BENEFÍCIOS E CLIENTES
PROPRIETÁRIO DO PROCESSO
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
CLIENTE FINAL
BENEFÍCIOS ESPERADOS
TIPO DE BENEFÍCIO | BASE DA ESTIMATIVA |  |  |  | VALOR ESTIMADO DO BENEFÍCIO
Redução de custos específicos |  |  |  |  | 25000
Aumento de receitas |  |  |  |  | 92500
Maior produtividade (leve) |  |  |  |  | 17500
Melhor conformidade |  |  |  |  | 12000
Melhor tomada de decisões |  |  |  |  | 18500
Menos manutenção |  |  |  |  | 26000
Outros custos evitados |  |  |  |  | 46250
|  |  | BENEFÍCIO TOTAL |  | 237750
RISCOS, RESTRIÇÕES E PRESSUPOSTOS
RISCOS
RESTRIÇÕES
PREMISSAS
ELABORADO POR | CARGO |  |  |  | DATA
00/00/0000
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
LEMBRETE IMPORTANTE
Um termo de abertura por escrito no formato narrativo precisa ser distribuído e assinado pelos patrocinadores do projeto. É possível anexar uma versão preenchida deste modelo para que o documento seja breve e conciso.
Reúna-se com a equipe e os patrocinadores do projeto antes de preencher este modelo. Grande parte das informações necessárias precisará vir de uma discussão com membros da equipe e patrocinadores.

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.