## EXEMPLO – Orçamento simples de
MODELO DE ORÇAMENTO SIMPLES DE PROJETO
O usuário deve preencher apenas as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | RH | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 1
Tarefa |  | Não iniciada |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 12 | 15 | 180 | 500 | 600 | 50 | 200 | 1490 | 1290
Tarefa |  | Em andamento |  |  |  | 8 | 15 | 120 | 22 | 14 | 308 | 200 | 600 | 100 | 1500 | 1328 | -172
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 | 50 | 11 | 550 |  |  | 300 | 100 | 850 | 750
Subtarefa |  | Requer revisão |  |  |  | 6 | 10 | 60 | 44 | 45 | 1980 |  |  |  | 2040 | 2040 | 0
Subtarefa |  | Aprovada | [5 empty] | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 7500 | 12500 | 9000 | -3500
Subtarefa |  | Atrasada | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subtarefa |  | Suspensa | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 340 |  |  | 4518 | 700 | 1200 | 7950 | 16340 | 14708 | -1632
O usuário deve preencher apenas as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | RH | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 2
Tarefa |  | Não iniciada |  |  |  | 5 | 50 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 250 | 50
Tarefa |  | Em andamento | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1100 |  | 1500 | 1100 | -400
Tarefa |  | Concluído | [5 empty] | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 100 | 150 | 50
Subtarefa |  | Requer revisão | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  | 2040 | 1800 | -240
Subtarefa |  | Aprovada | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 25000 |  | 23500 | 25000 | 1500
Subtarefa |  | Atrasada |  |  |  | 85 | 75.5 | 6417.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 6417.5 | 3917.5
Subtarefa |  | Suspensa | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 6667.5 |  |  | 150 | 1800 | 26100 | 0 | 29840 | 34717.5 | 4877.5
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO – Orçamento simples d
MODELO DE ORÇAMENTO SIMPLES DE PROJETO
O usuário deve preencher apenas as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | RH | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 1
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O usuário deve preencher apenas as células não sombreadas. | [5 empty] | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAIS |  |  | FIXO |  |  | SALDO
TAREFA | DESCRIÇÃO | STATUS | DATA DE INÍCIO PLANEJADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO | RH | R$/HR | MÃO DE OBRA TOTAL | UNIDADES | R$/UNIDADES | TOTAL DE MATERIAIS | DESLOCAMENTO | EQUIPAMENTO/ ESPAÇO | DIVERSOS | ORÇAMENTO | REAL | ABAIXO/ACIMA
PROJETO 2
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tarefa | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Botões do menu suspenso — não e
BOTÕES DO MENU SUSPENSO
SIM/NÃO | PRIORIDADE | STATUS
Sim | Baixo | Não iniciada
Não | Média | Em andamento
| Alta | Concluído
Requer revisão
Aprovada
Atrasada
Suspensa

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.