## EXEMPLO — Painel de construção
Painel de gerenciamento de projetos de construção com exemplos
Insira os dados do projeto abaixo. Os gráficos e as informações do resumo serão preenchidos automaticamente. As células sombreadas também serão preenchidas automaticamente.
Esta guia contém dados de exemplo. Para começar a criar o painel, use a guia EM BRANCO. Se necessário, insira dados alternativos do menu suspenso nas tabelas na parte inferior desta guia.
Nome do portfólio |  |  |  |  | Gerente de portfólio | Total de projetos | Data da última atualização
Divisão de infraestrutura e estradas |  |  |  |  | Marta Hicks | 14 | 21/10/20XX
Orçamento total |  |  | Variação de custos |  | Porcentagem média de conclusão | Projetos no prazo |  | Projetos de alto risco
4085000 |  |  | 669000 |  | 7.143% | 2% |  | 21.43%
Financiamento do portfólio | [5 empty] | Progresso do projeto | [5 empty] | Radar de risco
Orçamento |  | 4085000
Real |  | 3416000
Saldo |  | 669000
Nível de situação do projeto |  |  |  | Nível de prioridade | [7 empty] | Objetivo estratégico do projeto
Dados do projeto
Nível de situação do projeto | Prioridade | ID do projeto | Nome do projeto | Status | Resumo do projeto | Gerente de projetos | Orçamento | Real | Orçamento menos Real | Data de conclusão esperada | Número de dias restantes | Porcentagem de conclusão do projeto | Nível de risco | Riscos associados | Objetivo estratégico | Análise de custo-benefício | Comentários | Anexos/links
1 | Alta | IT-P12001 |  | Em espera |  | Olivia Carter | 800000 | 500000 | 300000 |  | – | 90% | Muito improvável |  | Melhorar a fidelidade do cliente
2 | Média | IT-P12002 |  | Concluído |  | Petrus Nishimura | 285000 | 312000 | -27000 |  | – | 100% | Improvável |  | Aumentar o valor do cliente
3 | Alta | IT-P12003 |  | Em andamento |  | Raghu Prakash | 430000 | 384000 | 46000 |  | – | 50% | Possível |  | Aumentar o reconhecimento da marca
4 | Extrema | IT-P12004 |  | Em planejamento |  | Olivia Carter | 1624000 | 1500000 | 124000 |  | – | 8% | Provável |  | Expandir o alcance de mercado
5 | Extrema | IT-P12005 |  | Aprovado |  | Sarah Goodwin | 946000 | 720000 | 226000 |  | – | 11% | Provável |  | Expandir o alcance de mercado
4 | Baixa | IT-P12006 |  | Aprovado |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Muito provável |  | Aumentar a receita
4 | Baixa | IT-P12007 |  | Proposto |  | Tamika Marshall | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Provável |  | Gerar leads
2 | Média | IT-P12008 |  | Em monitoramento |  | Victoria Pearson | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Muito provável |  | Aumentar as vendas
1 | Média | IT-P12009 |  | Em andamento |  | Olivia Carter | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Muito provável |  | Modernizar a tecnologia
4 | Alta | IT-P12010 |  | Solicitado |  | Henry McNeal | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improvável |  | Aumentar o valor do cliente
2 | Alta | IT-P12011 |  | Solicitado |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 0% | Muito improvável |  | Aumentar as vendas
3 | Alta | IT-P12012 |  | Em monitoramento |  | Olivia Carter |  |  | – |  | – | 15% | Improvável |  | Melhorar a fidelidade do cliente
4 | Extrema | IT-P12013 |  | Em planejamento |  | Romy Bailey |  |  | – |  | – | 20% | Improvável |  | Aumentar as vendas
5 | Alta | IT-P12014 |  | Em andamento |  | Henry McNeal |  |  | – |  | – | 75% | Improvável |  | Crescer e inovar
Dados do menu suspenso e dos gráficos
Se necessário, insira dados alternativos do menu suspenso nas tabelas abaixo.
As colunas de quantidade são calculadas automaticamente para preencher os gráficos do painel. Não faça alterações.
Nível de situação | Quantidade | Prioridade | Quantidade | Status | Quantidade | Nível prioridade | Quantidade |  |  |  |  | Objetivo estratégico | Quantidade
1 | 2 | Baixa | 2 | Proposto | 1 | Muito improvável | 2 |  |  |  |  | Melhorar a fidelidade do cliente | 2
2 | 3 | Média | 3 | Solicitado | 2 | Improvável | 5 |  |  |  |  | Modernizar a tecnologia | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Aprovado | 2 | Possível | 1 |  |  |  |  | Expandir por meio de fusões e aquisições | 0
4 | 5 | Extrema | 3 | Em planejamento | 2 | Provável | 3 |  |  |  |  | Crescer e inovar | 1
5 | 2 |  |  | Em andamento | 3 | Muito provável | 3 |  |  |  |  | Aumentar o reconhecimento da marca | 1
|  |  |  | Concluído | 1 | [6 empty] | Aumentar o valor do cliente | 2
|  |  |  | Em espera | 1 | [6 empty] | Expandir o alcance de mercado | 2
|  |  |  | Em monitoramento | 2 | [6 empty] | Aumentar a receita | 1
|  |  |  | Outro | 0 | [6 empty] | Gerar leads | 1
[12 empty] | Aumentar as vendas | 3
[12 empty] | Outro | 0
[12 empty] | Outro 2 | 0
[12 empty] | Outro 3 | 0
[12 empty] | Outro 4 | 0
[12 empty] | Outro 5 | 0
[12 empty] | Outro 6 | 0
[12 empty] | Outro 7 | 0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
Número de dias restantes = IF(PROJECTS4[[#This Row],[Data de conclusão esperada]]="","–",(PROJECTS4[[#This Row],[Data de conclusão esperada]]-TODAY()))

## EM BRANCO — Painel de construçã
Painel de gerenciamento de projetos de construção
Insira os dados do projeto abaixo. Os gráficos e as informações do resumo serão preenchidos automaticamente. As células sombreadas também serão preenchidas automaticamente.
Se necessário, insira dados alternativos do menu suspenso nas tabelas na parte inferior desta guia.
Nome do portfólio |  |  |  |  | Gerente de portfólio | Total de projetos | Data da última atualização
[6 empty] | 14 | DD/MM/AA
Orçamento total |  |  | Variação de custos |  | Porcentagem média de conclusão | Projetos no prazo |  | Projetos de alto risco
0 |  |  | 0 |  | 7.143% | 0% |  | 21.43%
Financiamento do portfólio | [5 empty] | Progresso do projeto | [5 empty] | Radar de risco
Orçamento |  | 0
Real |  | 0
Saldo |  | 0
Nível de situação do projeto |  |  |  | Nível de prioridade | [7 empty] | Objetivo estratégico do projeto
Dados do projeto
Nível de situação do projeto | Prioridade | ID do projeto | Nome do projeto | Status | Resumo do projeto | Gerente de projetos | Orçamento | Real | Orçamento menos Real | Data de conclusão esperada | Número de dias restantes | Porcentagem de conclusão do projeto | Nível de risco | Riscos associados | Objetivo estratégico | Análise de custo-benefício | Comentários | Anexos/links
1 | Alta |  |  | Em espera |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 90% | Muito improvável |  | Melhorar a fidelidade do cliente
2 | Média |  |  | Concluído |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 100% | Improvável |  | Aumentar o valor do cliente
3 | Alta |  |  | Em andamento |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 50% | Possível |  | Aumentar o reconhecimento da marca
4 | Extrema |  |  | Em planejamento |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 8% | Provável |  | Expandir o alcance de mercado
5 | Extrema |  |  | Aprovado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 11% | Provável |  | Expandir o alcance de mercado
4 | Baixa |  |  | Aprovado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 17% | Muito provável |  | Aumentar a receita
4 | Baixa |  |  | Proposto |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 20% | Provável |  | Gerar leads
2 | Média |  |  | Em monitoramento |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 30% | Muito provável |  | Aumentar as vendas
1 | Média |  |  | Em andamento |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 45% | Muito provável |  | Modernizar a tecnologia
4 | Alta |  |  | Solicitado |  |  | 0 | 0 | 0 |  | – | 0% | Improvável |  | Aumentar o valor do cliente
2 | Alta |  |  | Solicitado |  |  |  |  | – |  | – | 0% | Muito improvável |  | Aumentar as vendas
3 | Alta |  |  | Em monitoramento |  |  |  |  | – |  | – | 15% | Improvável |  | Melhorar a fidelidade do cliente
4 | Extrema |  |  | Em planejamento |  |  |  |  | – |  | – | 20% | Improvável |  | Aumentar as vendas
5 | Alta |  |  | Em andamento |  |  |  |  | – |  | – | 75% | Improvável |  | Crescer e inovar
Dados do menu suspenso e dos gráficos
Se necessário, insira dados alternativos do menu suspenso nas tabelas abaixo.
As colunas de quantidade são calculadas automaticamente para preencher os gráficos do painel. Não faça alterações.
Nível de situação | Quantidade | Nível de prioridade | Quantidade | Status do Status | Quantidade | Risco prioridade | Quantidade |  |  |  |  | Objetivo estratégico | Quantidade
1 | 2 | Baixa | 2 | Proposto | 1 | Muito improvável | 2 |  |  |  |  | Melhorar a fidelidade do cliente | 2
2 | 3 | Média | 3 | Solicitado | 2 | Improvável | 5 |  |  |  |  | Modernizar a tecnologia | 1
3 | 2 | Alta | 6 | Aprovado | 2 | Possível | 1 |  |  |  |  | Expandir por meio de fusões e aquisições | 0
4 | 5 | Extrema | 3 | Em planejamento | 2 | Provável | 3 |  |  |  |  | Crescer e inovar | 1
5 | 2 |  |  | Em andamento | 3 | Muito provável | 3 |  |  |  |  | Aumentar o reconhecimento da marca | 1
|  |  |  | Concluído | 1 | [6 empty] | Aumentar o valor do cliente | 2
|  |  |  | Em espera | 1 | [6 empty] | Expandir o alcance de mercado | 2
|  |  |  | Em monitoramento | 2 | [6 empty] | Aumentar a receita | 1
|  |  |  | Outro | 0 | [6 empty] | Gerar leads | 1
[12 empty] | Aumentar as vendas | 3
[12 empty] | Outro | 0
[12 empty] | Outro 2 | 0
[12 empty] | Outro 3 | 0
[12 empty] | Outro 4 | 0
[12 empty] | Outro 5 | 0
[12 empty] | Outro 6 | 0
[12 empty] | Outro 7 | 0
Formulas:
Número de dias restantes = IF(PROJECTS[[#This Row],[Data de conclusão esperada]]="","–",(PROJECTS[[#This Row],[Data de conclusão esperada]]-TODAY()))

## – Aviso de isenção de responsab
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.