## EXEMPLO — Cronograma de constru
Modelo de cronograma de construção com exemplos
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO
Instalação sigma |  |  | 2025-09-21 | 2026-06-01
GERENTE DO PROJETO |  |  | DURAÇÃO DO PROJETO EM DIAS
Tasha C. |  |  | 254
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
Planejamento | Em andamento | Michael L. | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10
Preparação para demolição | Não iniciado | Jason S. | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6
Demolição | Concluído | Ricky W. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19
Escavação | Em espera | Molly S. | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5
Concretagem | Em andamento | Molly S. | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Enchimento prévio | Concluído | Ricky W. | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Estrutura | Em andamento |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Telhado | Precisa de revisão |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Hidráulica | Precisa de revisão |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Janelas | Em espera |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
CLIMATIZAÇÃO | Não iniciado |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Elétrica | Não iniciado |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
AUTOMAÇÃO | Em andamento |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Impermeabilização | Em andamento |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | Em espera |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Drywall | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Rocha externa | Em andamento |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Marcenaria modular | Em andamento |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Assoalho de madeira | Em andamento |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Revestimento em piso frio | Em andamento |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armários | Em andamento |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Hidráulica – cubas | Em andamento |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portas internas | Em andamento |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Marcenaria decorativa | Em andamento |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Pintura interna | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Balcões de rocha | Em andamento |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer do cronograma | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Deques | Em andamento |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portas internas – batentes e ferragens | Em andamento |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Utensílios domésticos | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Hidráulica | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Elétrica | Em andamento |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vidraçaria de banheiros | Em andamento |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Janelas em portões da garagem | Em andamento |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspeções FINAIS | Em andamento |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Encerramento | Não iniciado |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Limpeza da residência | Em andamento |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Conclusão | Em andamento |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO — Cronograma de const
Modelo de cronograma de construção
TÍTULO DO PROJETO |  |  | INÍCIO | TÉRMINO
GERENTE DO PROJETO |  |  | DURAÇÃO DO PROJETO EM DIAS
NOME DA TAREFA | STATUS | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS
Planejamento | Em andamento
Preparação para demolição | Não iniciado
Demolição | Concluído
Escavação | Em espera
Concretagem | Em andamento
Enchimento prévio | Concluído
Estrutura | Em andamento
Telhado | Precisa de revisão
Hidráulica | Precisa de revisão
Janelas | Em espera
CLIMATIZAÇÃO | Não iniciado
Elétrica | Não iniciado
AUTOMAÇÃO | Em andamento
Impermeabilização | Em andamento
Isolamento | Em espera
Drywall | Em andamento
Rocha externa | Em andamento
Marcenaria modular | Em andamento
Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras | Em andamento
Assoalho de madeira | Em andamento
Revestimento em piso frio | Em andamento
Armários | Em andamento
Hidráulica – cubas | Em andamento
Portas internas | Em andamento
Marcenaria decorativa | Em andamento
Pintura interna | Em andamento
Balcões de rocha | Em andamento
Buffer do cronograma | Em andamento
Deques | Em andamento
Portas internas – batentes e ferragens | Em andamento
Utensílios domésticos | Em andamento
Hidráulica | Em andamento
Elétrica | Em andamento
Vidraçaria de banheiros | Em andamento
Janelas em portões da garagem | Em andamento
Inspeções FINAIS | Em andamento
Encerramento | Não iniciado
Limpeza da residência | Em andamento
Conclusão | Em andamento
Clique duas vezes no eixo horizontal (valor) para formatar as configurações de limite mínimo e máximo nas opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da tabela.*

## Legenda do status — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DO STATUS — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DO STATUS
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Em espera
Atrasado
Precisa de revisão

## – Aviso de isenção de responsab
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.