## Plano de projeto e Gantt
PLANO DE PROJETO E MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO
Lançamento do produto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | INICIAR | TERMINAR | DIAS | STATUS
Definir reunião de início | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Concluído
Entrar em acordo sobre os objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Concluído
Req. detalhados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Concluído
Req. de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Atrasada
Plano final de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | Em andamento
Alocação de pessoal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | Em andamento
Req. técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Não iniciado
Desenvolvimento de BD | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Não iniciado
Desenvolvimento de API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Não iniciado
Cliente da IU | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Não iniciado
Testes | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Não iniciado
Desenvolvimento Concluído | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Não iniciado
Configuração de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Não iniciado
Testes do sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Não iniciado
LANÇAMENTO |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Plano de projeto e Gantt EM BR
PLANO DE PROJETO E MODELO DE GRÁFICO DE GANTT
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO |  | PROGRESSO GERAL | RESULTADO DO PROJETO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
TAREFAS | RESPONSÁVEL | INICIAR | TERMINAR | DIAS | STATUS
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Concluído
|  |  |  | 0 | Atrasado
|  |  |  | 0 | Em andamento
|  |  |  | 0 | Em andamento
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
|  |  |  | 0 | Não iniciada
0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.

## Lista de partes interessadas
LISTA DE PARTES INTERESSADAS
NOME | POSIÇÃO | FUNÇÃO NO PROJETO | ENDEREÇO DE E-MAIL | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | Vice-presidente de produto | Aprovação final dos marcos | john@123.com | Tempo de inatividade não superior a 20 minutos | O controle de qualidade deve levar menos de uma semana; marketing para promover novos recursos no boletim informativo

## Base de custo
BASE DE CUSTO
ITEM/TAREFA | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | CUSTO BÁSICO | CUSTO | CUSTO REAL | PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO GASTO
Dispositivos adicionais para testes de QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plano de comunicação
PLANO DE COMUNICAÇÃO
TIPO DE COMUNICAÇÃO | RESULTADO | DESCRIÇÃO | MÉTODO DE ENTREGA | FREQUÊNCIA | PROPRIETÁRIO | PÚBLICO-ALVO
Apresentação | Apresentação de 15 minutos em PowerPoint | Apresentação à equipe de marketing sobre os novos recursos | Pessoalmente | Uma única vez | Alex B. | Equipe de marketing
Reuniões | Reuniões rápidas | Verificação de status | Pessoalmente | Duas vezes por semana | John S. | Equipe do projeto

## – Aviso de isenção de responsab
Os artigos, os modelos ou as informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.