## Acompanhamento de vários projet
Modelo de acompanhamento de vários projetos de construção
Data | Total de projetos ativos | Projetos no prazo (preenchimento automático) | Cronogramas de projetos em risco (preenchimento automático) | Porcentagem média de conclusão em todos os projetos | Resumo do projeto
DD/MM/AA | 0 | 0 | 0 | 100% | Descrição do projeto:
Principais indicadores de status do projeto: a tabela abaixo destaca o nome dos projetos se…
O cronograma do projeto está no prazo |  | O cronograma do projeto está fora do prazo estimado
[6 empty] | Preenchimento automático | Preenchimento automático |  |  |  | Preenchimento automático
Nome do projeto | Nome do cliente | Gerente de projetos | Data de início | Data de término estimada | Data de término real | Duração (em dias a partir da data de término real) | Porcentagem de conclusão (conforme a data de término real) | Fase atual | Orçamento total | Orçamento gasto | Variação | Observações/itens de ação
Whispering Pines Homes | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | Em andamento | 50000000 | 45000000 | 5000000 | Observações
Blue Alder Business Park | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 9 | 100% | Concluído | 150000000 | 160000000 | -10000000 | Notas
Orchard Creek Center | Nome | Nome | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-01 | 16 | 100% | Concluído | 35000000 | 18654000 | 16346000 | Observações
Iron Hollow Logistics Hub | Nome | Nome | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 15 | 100% | Em andamento | 80000000 | 42100000 | 37900000
RedFern Rowhouses | Nome | Nome | 2025-05-10 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 23 | 100% | Planejamento | 120000000 | 35000000 | 85000000
Hearthstone Senior Living | Nome | Nome | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 11 | 100% | Em andamento | 150000000 | 160000000 | -10000000
Foxglove Transit Depot | Nome | Nome | 2025-02-02 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 117 | 100% | Concluído | 50000000 | 45000000 | 5000000
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planejamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planejamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planejamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Planejamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Em andamento | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #VALUE! | Concluído | 0 | 0 | 0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
Preenchimento automático = IF([Data de início]="", "", MAX(0, IF([Data de término real]="", TODAY() - [Data de início], [Data de término real] - [Data de início])))
Preenchimento automático = MIN(1, MAX(0, (TODAY() - [Data de início]) / [Preenchimento automático]))

## Legenda da fase — NÃO EXCLUIR
Legenda do menu suspenso — não excluir
Fase atual
Planejamento
Em andamento
Atrasado
Concluído

## – Aviso de isenção de responsab
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.