## EXEMPLO — Cronograma de constru
Modelo de cronograma de construção residencial com exemplos
Nome do projeto |  | Nome do cliente
Projeto beta |  | Romy Bailey
Endereço do local | [5 empty] | Data de início
123 Main Street, Valley View, PA | [5 empty] | 2028-01-05 | <--Insira a data do primeiro domingo na linha do tempo do projeto para preencher o cronograma.
Gerente de projetos | [5 empty] | Conclusão estimada
Lori Garcia | [5 empty] | DD/MM/AA
Status | Nome da tarefa/fase | Atribuída a | Data de início | Data de término | Duração em dias | Porcentagem de conclusão | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb
Em andamento | Fase 1: pré-construção | Lori Garcia | 2028-01-06 | 2028-01-17 | 12 | 61.25%
Concluído | Compra de lote vago | Romy Bailey | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 S to 2028-01-12 T
Em andamento | Pesquisa do local | Romy Bailey | 2028-01-07 | 2028-01-10 | 4 | 85% | bar: 2028-01-05 T to 2028-01-05 S
Em andamento | Testes do solo | Denis Vidal | 2028-01-13 | 2028-01-15 | 3 | 50% | bar: 2028-01-12 S to 2028-01-12 Q
Em andamento | Estimativa de orçamento | Denis Vidal | 2028-01-15 | 2028-01-17 | 3 | 10% | bar: 2028-01-12 Q to 2028-01-12 S
Não iniciado | Análise de custos
Não iniciado | Contratação de arquiteto ou engenheiro
Não iniciado | Contratação da equipe de design
Não iniciado | Contratação de prestadores de serviços
Não iniciado | Planos iniciais de design
Não iniciado | Lista de materiais
Não iniciado | Plantas
Não iniciado | Contratos
Não iniciado | Acordos
Não iniciado | Aquisição da autorização
Não iniciado | Finalização dos planos de design
Não iniciado | Fase 2: aquisição
Não iniciado | Definição dos materiais, equipamentos e serviços
Não iniciado | Desenvolvimento de um plano de aquisição
Não iniciado | Identificação dos fornecedores
Não iniciado | Envio das RFQs
Não iniciado | Avaliação das propostas
Não iniciado | Escolha dos fornecedores
Não iniciado | Encomenda dos materiais
Não iniciado | Agendamento das entregas
Não iniciado | Fase 3: preparação do local
Não iniciado | Resultados da pesquisa
Não iniciado | Pesquisa do local
Não iniciado | Pesquisa de elevação
Não iniciado | Análise de custos
Não iniciado | Custos de preparação do local
Não iniciado | Acessibilidade de serviços públicos
Não iniciado | Acessibilidade de serviços públicos
Não iniciado | Demarcação dos limites da propriedade
Não iniciado | Marcação dos limites da propriedade
Não iniciado | Estabelecimento de recuos e do envelope de construção
Não iniciado | Limpeza e escavação
Não iniciado | Nivelamento
Não iniciado | Remoção ou adição de solos
Não iniciado | Compactação do solo
Não iniciado | Adição de drenagem
Não iniciado | Fase 4: construção
Não iniciado | Alicerce
Não iniciado | Estrutura
Não iniciado | Telhado
Não iniciado | Janelas
Não iniciado | Hidráulica
Não iniciado | Elétrica
Não iniciado | Climatização
Não iniciado | Isolamento
Não iniciado | Drywall
Não iniciado | Pintura interna
Não iniciado | Portas
Não iniciado | Marcenaria
Não iniciado | Bancadas
Não iniciado | Acabamentos e molduras
Não iniciado | Iluminação
Não iniciado | Revestimentos
Não iniciado | Revestimento em piso frio
Não iniciado | Assoalho de madeira
Não iniciado | Carpete
Não iniciado | Pedra
Não iniciado | Ferragens
Não iniciado | Espelhos
Não iniciado | Eletrodomésticos
Não iniciado | Acabamentos externos
Não iniciado | Tapume
Não iniciado | Calhas
Não iniciado | Pintura
Não iniciado | Acabamentos
Não iniciado | Alvenaria
Não iniciado | Deque, pátio, varanda
Não iniciado | Entrada de automóveis e calçadas
Não iniciado | Cerca
Não iniciado | Fase 5: pós-construção
Não iniciado | Inspeção final
Não iniciado | Lista de verificação
Não iniciado | Limpeza final
Não iniciado | Revisão final
Não iniciado | Transferência
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: 2028-01-05 Dom to 2028-01-26 Sáb
HOJE

## EM BRANCO — Cronograma de const
Modelo de cronograma de construção residencial
Nome do projeto |  | Nome do cliente
Endereço do local | [5 empty] | Data de início
[6 empty] | 2028-01-05 | <--Insira a data do primeiro domingo na linha do tempo do projeto para preencher o cronograma.
Gerente de projetos | [5 empty] | Conclusão estimada
DD/MM/AA
Status | Nome da tarefa/fase | Atribuída a | Data de início | Data de término | Duração em dias | Porcentagem de conclusão | 2028-01-05 | [6 empty] | 2028-01-12 | [6 empty] | 2028-01-19 | [6 empty] | 2028-01-26 | [6 empty] | 2028-02-02 | [6 empty] | 2028-02-09 | [6 empty] | 2028-02-16 | [6 empty] | 2028-02-23 | [6 empty] | 2028-03-01 | [6 empty] | 2028-03-08 | [6 empty] | 2028-03-15 | [6 empty] | 2028-03-22 | [6 empty] | 2028-03-29 | [6 empty] | 2028-04-05 | [6 empty] | 2028-04-12 | [6 empty] | 2028-04-19 | [6 empty] | 2028-04-26 | [6 empty] | 2028-05-03 | [6 empty] | 2028-05-10 | [6 empty] | 2028-05-17 | [6 empty] | 2028-05-24 | [6 empty] | 2028-05-31 | [6 empty] | 2028-06-07 | [6 empty] | 2028-06-14 | [6 empty] | 2028-06-21 | [6 empty] | 2028-06-28 | [6 empty] | 2028-07-05 | [6 empty] | 2028-07-12
[7 empty] | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb | Dom | S | T | Q | Q | S | Sáb
Em andamento | Fase 1: pré-construção |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 61.25%
Concluído | Compra de lote vago |  | 2028-01-06 | 2028-01-14 | 9 | 100% | bar: 2028-01-05 S to 2028-01-12 T
Em andamento | Pesquisa do local |  |  |  |  | 85% | bar: 2028-01-05 T to 2028-01-05 S
Em andamento | Testes do solo |  |  |  |  | 50% | bar: 2028-01-12 S to 2028-01-12 Q
Em andamento | Estimativa de orçamento |  |  |  |  | 10% | bar: 2028-01-12 Q to 2028-01-12 S
Não iniciado | Análise de custos
Não iniciado | Contratação de arquiteto ou engenheiro
Não iniciado | Contratação da equipe de design
Não iniciado | Contratação de prestadores de serviços
Não iniciado | Planos iniciais de design
Não iniciado | Lista de materiais
Não iniciado | Plantas
Não iniciado | Contratos
Não iniciado | Acordos
Não iniciado | Aquisição da autorização
Não iniciado | Finalização dos planos de design
Não iniciado | Fase 2: aquisição
Não iniciado | Definição dos materiais, equipamentos e serviços
Não iniciado | Desenvolvimento de um plano de aquisição
Não iniciado | Identificação dos fornecedores
Não iniciado | Envio das RFQs
Não iniciado | Avaliação das propostas
Não iniciado | Escolha dos fornecedores
Não iniciado | Encomenda dos materiais
Não iniciado | Agendamento das entregas
Não iniciado | Fase 3: preparação do local
Não iniciado | Resultados da pesquisa
Não iniciado | Pesquisa do local
Não iniciado | Pesquisa de elevação
Não iniciado | Análise de custos
Não iniciado | Custos de preparação do local
Não iniciado | Acessibilidade de serviços públicos
Não iniciado | Acessibilidade de serviços públicos
Não iniciado | Demarcação dos limites da propriedade
Não iniciado | Marcação dos limites da propriedade
Não iniciado | Estabelecimento de recuos e do envelope de construção
Não iniciado | Limpeza e escavação
Não iniciado | Nivelamento
Não iniciado | Remoção ou adição de solos
Não iniciado | Compactação do solo
Não iniciado | Adição de drenagem
Não iniciado | Fase 4: construção
Não iniciado | Alicerce
Não iniciado | Estrutura
Não iniciado | Telhado
Não iniciado | Janelas
Não iniciado | Hidráulica
Não iniciado | Elétrica
Não iniciado | Climatização
Não iniciado | Isolamento
Não iniciado | Drywall
Não iniciado | Pintura interna
Não iniciado | Portas
Não iniciado | Marcenaria
Não iniciado | Bancadas
Não iniciado | Acabamentos e molduras
Não iniciado | Iluminação
Não iniciado | Revestimentos
Não iniciado | Revestimento em piso frio
Não iniciado | Assoalho de madeira
Não iniciado | Carpete
Não iniciado | Pedra
Não iniciado | Ferragens
Não iniciado | Espelhos
Não iniciado | Eletrodomésticos
Não iniciado | Acabamentos externos
Não iniciado | Tapume
Não iniciado | Calhas
Não iniciado | Pintura
Não iniciado | Acabamentos
Não iniciado | Alvenaria
Não iniciado | Deque, pátio, varanda
Não iniciado | Entrada de automóveis e calçadas
Não iniciado | Cerca
Não iniciado | Fase 5: pós-construção
Não iniciado | Inspeção final
Não iniciado | Lista de verificação
Não iniciado | Limpeza final
Não iniciado | Revisão final
Não iniciado | Transferência
HOJE

## Legenda do status — não excluir
Legendas do menu suspenso — não excluir
Status
Não iniciado
Em andamento
Concluído

## – Aviso de isenção de responsab
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.