## Cronograma de reforma residenci
Modelo de linha do tempo de projeto de reforma residencial
Nome do projeto |  | Gerente de projetos |  |  | Data de início
Nome do projeto |  | Nome |  |  | 2035-09-20 | <--Insira a data da segunda-feira da primeira semana. O cronograma será preenchido automaticamente.
PRIORITY | NOME DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO | STATUS | PORCENTAGEM DE CONCLUSÃO | ATRIBUÍDA A | COMENTÁRIOS | 2035-09-20 |  |  |  |  | 2035-09-27 |  |  |  |  | 2035-10-04 |  |  |  |  | 2035-10-11 |  |  |  |  | 2035-10-18 |  |  |  |  | 2035-10-25 |  |  |  |  | 2035-11-01 |  |  |  |  | 2035-11-08 |  |  |  |  | 2035-11-15 |  |  |  |  | 2035-11-22 |  |  |  |  | 2035-11-29 |  |  |  |  | 2035-12-06 |  |  |  |  | 2035-12-13 |  |  |  |  | 2035-12-20 |  |  |  |  | 2035-12-27 |  |  |  |  | 2036-01-03 |  |  |  |  | 2036-01-10 |  |  |  |  | 2036-01-17 |  |  |  |  | 2036-01-24 |  |  |  |  | 2036-01-31 |  |  |  |  | 2036-02-07 |  |  |  |  | 2036-02-14 |  |  |  |  | 2036-02-21 |  |  |  |  | 2036-02-28 |  |  |  |  | 2036-03-06 |  |  |  |  | 2036-03-13 |  |  |  |  | 2036-03-20 |  |  |  |  | 2036-03-27 |  |  |  |  | 2036-04-03 |  |  |  |  | 2036-04-10 |  |  |  |  | 2036-04-17 |  |  |  |  | 2036-04-24 |  |  |  |  | 2036-05-01 |  |  |  |  | 2036-05-08 |  |  |  |  | 2036-05-15 |  |  |  |  | 2036-05-22 |  |  |  |  | 2036-05-29 |  |  |  |  | 2036-06-05 |  |  |  |  | 2036-06-12 |  |  |  |  | 2036-06-19 |  |  |  |  | 2036-06-26 |  |  |  |  | 2036-07-03 |  |  |  |  | 2036-07-10 |  |  |  |  | 2036-07-17
| Reforma de casa | 2035-09-21 | 2035-06-01 | -111 |  | 1% |  |  | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
Alta | Pré construção | 2035-09-21 | 2035-10-02 | 12 |  | 46%
Média | Conclusão da estimativa final | 2035-09-21 | 2035-09-21 | 1 | Concluído | 100% | Nome
Baixa | Assinatura do contrato | 2035-09-22 | 2035-09-29 | 8 | Concluído | 100% | Nome
Média | Permissão para agendar as obras? | 2035-10-02 | 2035-10-02 | 1 | Em andamento | 40%
Média | Preparação para demolição |  |  | 1 |  | 0%
Média | Eletrodomésticos, acessórios e recuperação |  |  | 1 | Concluído | 100%
Alta | Elétrica: corte da energia e instalação do serviço temporário |  |  | 1 | Não iniciado | 0%
Alta | Entrega/preparação da cerca de segurança |  |  | 1 | Em andamento | 30%
Alta | Instalação do escritório/da área de segurança (balcão de planos, primeiros socorros, telefone) |  |  | 1 |  | 0%
| Instalação das câmeras do local |  |  | 1 |  | 0%
| Demolição |  |  | 1 |  | 0%
| Remoção dos dois andares superiores |  |  | 1 |  | 0%
| Demolição do porão |  |  | 1 |  | 0%
| Escavação |  |  | 1
| Preparação do alicerce |  |  | 1
| Tanques de óleo |  |  | 1
| Aterramento |  |  | 1
| Concretagem |  |  | 1
| Sapatas, paredes e bases |  |  | 1
| Lajes |  |  | 1
| Preparação para o aterramento |  |  | 1
| Drenagem |  |  | 1
| Impermeabilização |  |  | 1
| Estrutura |  |  | 1
| Nível/porão e andar principal |  |  | 1
| Estrutura da casa nova e da expansão |  |  | 1
| Telhado |  |  | 1
| Impermeabilização do telhado — IWS e feltro |  |  | 1
| Parte superior |  |  | 1
| Telhados planos |  |  | 1
| Hidráulica |  |  | 1
| Fundação |  |  | 1
| Trabalho rudimentar |  |  | 1
| Janelas |  |  | 1
| Encomenda das janelas |  |  | 1
| Revestimento das soleiras |  |  | 1
| Instalação das janelas |  |  | 1
| Climatização |  |  | 1
| Dutos e tubulação de gás |  |  | 1
| Sistema de incêndio para drywall |  |  | 1
| Elétrica |  |  | 1
| Elétrica: trabalho rudimentar |  |  | 1
| Inspeção |  |  | 1
| Automação |  |  | 1
| Baixa tensão: CATV, CAT6, Tele |  |  | 1
| Pré-fiação de alto-falantes |  |  | 1
| Fiação de alarme/segurança |  |  | 1
| Envoltório da casa |  |  | 1
| Envoltório da casa |  |  | 1
| Isolamento |  |  | 1
| Material solto |  |  | 1
| Mantas |  |  | 1
| Painel rígido |  |  | 1
| Drywall |  |  | 1
| Entrega |  |  | 1
| Fixação e retalhos |  |  | 1
| Aplicação de fita |  |  | 1
| Tratamento |  |  | 1
| Retoque (se necessário) |  |  | 1
| Rocha externa |  |  | 1
| Pátio dos fundos |  |  | 1
| Entrada traseira |  |  | 1
| Marcenaria modular |  |  | 1
| Guarnição das janelas |  |  | 1
| Tapume |  |  | 1
| Revestimento de lavanderia/sala de caldeiras |  |  | 1
| Instalação e bloqueio |  |  | 1
| Assoalho de madeira |  |  | 1
| Entrega/ajuste |  |  | 1
| Instalação |  |  | 1
| Corante |  |  | 1
| Acabamento |  |  | 1
| Cura e proteção |  |  | 1
| Revestimento em piso frio |  |  | 1
| Preparação |  |  | 1
| Instalação |  |  | 1
| Instalação |  |  | 1
| Armários |  |  | 1
| Banheiro principal |  |  | 1
| Banheiros do andar superior |  |  | 1
| Móveis embutidos infantis |  |  | 1
| Móveis embutidos no andar superior |  |  | 1
| Cozinha |  |  | 1
| Andar principal |  |  | 1
| Porão |  |  | 1
| Instalação de pias suspensas |  |  | 1
| Instalação de pias de montagem inferior |  |  | 1
| Portas internas |  |  | 1
| Entrega e instalação |  |  | 1
| Transferência para o pré-acabamento |  |  | 1
| Marcenaria decorativa |  |  | 1
| Entrega de material da marcenaria decorativa |  |  | 1
| Instalação da marcenaria decorativa |  |  | 1
| Pintura interna |  |  | 1
| Preparação de marcenaria decorativa |  |  | 1
| Limpeza e mascaramento |  |  | 1
| Pintura e cura da marcenaria decorativa (óleo) |  |  | 1
| Paredes e tetos internos |  |  | 1
| Balcões de rocha |  |  | 1
| Criação de modelos |  |  | 1
| Instalação |  |  | 1
| Buffer do cronograma |  |  | 1
| Deques |  |  | 1
| Revestimento dos deques |  |  | 1
| Corrimãos |  |  | 1
| Batentes e ferragens das portas internas |  |  | 1
| Retorno da loja de pré-acabamento |  |  | 1
| Batentes |  |  | 1
| Instalação das ferragens |  |  | 1
| Eletrodomésticos |  |  | 1
| Entrega |  |  | 1
| Instalação |  |  | 1
| Hidráulica |  |  | 1
| Definição de vasos sanitários, pias, etc. |  |  | 1
| Elétrica |  |  | 1
| Luminárias embutidas |  |  | 1
| Tomadas e interruptores |  |  | 1
| Luminárias de montagem em superfície |  |  | 1
| Vidraçaria dos banheiros |  |  | 1
| Espelhos |  |  | 1
| Portas de chuveiro |  |  | 1
| Janelas em portões da garagem |  |  | 1
| Inspeções finais |  |  | 1
| Encanamento, elétrica, mecânica |  |  | 1
| Inspeção final |  |  | 1
| Encerramento |  |  | 1
| Lista de pendências e retoques |  |  | 1
| Acessórios de banho |  |  | 1
| Remoção de ferramentas |  |  | 1
| Remoção de materiais |  |  | 1
| Entrega do livro de tarefas (sublista, documentação de garantia/instalação, etc.) |  |  | 1
| Entrega de chaves e controles remotos da garagem |  |  | 1
| Limpeza da residência |  |  | 1
| Pátio |  |  | 1
| Casa |  |  | 1
| Garagem |  |  | 1
| Janelas |  |  | 1
| Concluída | 2035-06-01 | 2035-06-01 | 1
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Formulas:
Gerente de projetos = [Gerente de projetos, row below]
HOJE

## Legenda do menu suspenso — não
PRIORIDADE | STATUS
Baixa | Não iniciado
Média | Em andamento
Alta | Concluído

## – Aviso de isenção de responsab
As informações, os modelos ou os artigos disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.